Garment OEM MES

종합 개발 계획 v3.1

Boris Cherny Claude Code 방법론 + Harness 품질 자동화 통합 적용

Part 1

제1장 ~ 제3장

개요·방법론 · D-14 사전구축 · W1~W4 Inception

문서 정보

프로젝트명: Garment OEM MES 종합 개발 계획 v3.1

방법론: Boris Cherny Claude Code 운영 방법론 + Harness 7개 자동화 도구

범위: 20주 Phase 1 (제2공장) + Phase 2 (제3공장) ¦ 33개 화면 ¦ 49개 API

작성 기준일: 2026년 4월 ¦ 작성: SPELIX

SPELIX  ·  2026

# 제1장  방법론 및 전체 개요

## 1.1  Boris Cherny Claude Code 운영 방법론

참고: 팩트 체크 결과: Boris Cherny(@bcherny)는 Anthropic의 Staff Engineer이자 Claude Code의 창시자입니다. 공식 Best Practices 문서를 단독 저술하였으며, 2026년 1월 자신의 워크플로우를 공개 공유했습니다. "Raza & Boris"라는 표현은 커뮤니티에서 사용되는 표기로 추정되며, 본 문서에서는 Boris Cherny의 방법론을 기반으로 합니다.

Boris Cherny가 공개한 워크플로우의 핵심은 "작은 CLAUDE.md, 많은 병렬 세션, 철저한 Plan First"입니다. 그의 CLAUDE.md는 약 100줄 수준이지만 모든 규칙이 실제 문제를 해결한 결과입니다. Anthropic 내부에서는 이 방법론으로 엔지니어 1인당 코드 생산성이 200% 향상되었습니다.

| 구성요소 | 역할 | Garment OEM MES 적용 |
| --- | --- | --- |
| CLAUDE.md (프로젝트 두뇌) | 세션 시작 시 항상 로드. 13개 섹션으로 구성. Forbidden Patterns·도메인 규칙 포함 | §4 Forbidden Patterns 18개 + §10 Domain Rules 18개로 확장 |
| Plan Mode → Code Mode | 비자명한 작업은 Plan Mode로 계획 먼저. 승인 후 Code Mode에서 구현 | 각 Service 구현 전 Plan Mode 선언. 9개 Service 순서·의존 방향 계획 |
| Stream A / Stream B 병렬 개발 | 프론트엔드(MSW Mock)·백엔드(TC 실 DB) 독립 병렬 개발. 금요일 합류 | W5 spec.yaml 확정 후 stream/frontend·stream/backend 브랜치 분기 |
| /session-start 일일 루틴 | 매일 아침 CLAUDE.md 로드·handoff.md 확인·목표 설정 | W1부터 매일 의무 실행. 20주 동안 세션 연속성 보장 |
| /daily-check 일일 루틴 | 매일 저녁 Harness 7개 종합 리포트·handoff.md 업데이트 | 매일 저녁 7개 도구 결과 종합. CRITICAL 0건 확인 |
| /sync-friday 주간 통합 | 매주 금요일 Stream A/B 합류·MSW 드리프트 확인·Compounding Engineering | 실제 API 연결·번들 재생성·§4 업데이트 |
| Compounding Engineering | 구현 중 발견된 패턴을 §4에 주간 추가. 지식 복리 증가 | W8·W12·W16 /techdebt 실행 후 §4에 패턴 추가 커밋 |
| notes/handoff.md 체인 | 세션 간 인계 메모. Claude Code 컨텍스트 한계 극복 | 매일 /daily-check 종료 시 다음날 이월 작업 기록 |

## 1.2  Harness 방법론 — 7개 자동화 도구

Harness는 PR마다 7개 도구가 자동 실행되어 계약 위반·성능 회귀·도메인 규칙 위반을 즉시 차단하는 품질 자동화 방법론입니다. CRITICAL 발견 시 머지가 자동 차단되어 기술 부채가 쌓이지 않습니다.

| 도구 | 역할 | 차단 조건 | 적용 시점 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dredd | OpenAPI spec.yaml vs 실제 API 응답 계약 테스트 | failures > 0 | W5 spec.yaml 확정 즉시 기준점 설정 |
| k6 | 성능 회귀 차단. p95 임계값 초과 시 PR 차단 | 임계값 초과 endpoint 존재 | W9 PR 게이팅 활성화 |
| Testcontainers | 실제 PostgreSQL Docker로 통합 테스트. Mock DB 금지 | 테스트 케이스 실패 | D-14 설치, W1부터 실행 |
| fast-check | 속성 기반 테스트. 1만 케이스 무작위 검증 (DHU·OEE·릴렉싱 등) | 반례 발견 | Gate 1 통과 조건 (6개 속성) |
| @domain-validator | Forbidden Pattern 18개 자동 grep. C-1~C-8 CRITICAL 즉시 차단 | CRITICAL 건수 > 0 | D-8 설치. 매일 /daily-check |
| openapi-msw | MSW 핸들러 자동 생성. 수동 작성 시 §4 H-1 위반으로 차단 | 생성 실패 또는 수동 작성 탐지 | W5 spec.yaml 확정 즉시 |
| /daily-check | 매일 저녁 7개 도구 종합 리포트 | CRITICAL 건수 > 0 | 매일 저녁 의무 실행 |

## 1.3  4대 설계 원칙

| 원칙 | 내용 | 관련 ADR |
| --- | --- | --- |
| 원칙 1 | ERP는 유일한 마스터 원천(SSOT), MES는 실행 레이어. 스타일·BOM·자재 코드를 MES에서 직접 생성 금지. | ADR-011 |
| 원칙 2 | 데이터를 Layer A~D로 엄격히 구분. ERP 수신 데이터(Layer A)는 정리 가능, MES 생성 실행 기록(Layer C)은 영구 보관. | ADR-012 |
| 원칙 3 | 팀(라인) 단위 실적이 Phase 1 기본. 작업자 개인 추적은 Phase 2에서 자발적 전환. MES는 임금 계산 절대 금지. | ADR-013, ADR-005 |
| 원칙 4 | ERP API 합의가 모든 것의 전제조건. W1 Day1에 ERP 담당자와 기술 협의 착수. | ADR-006 |

## 1.4  ADR 001~013 전체 목록

| ADR | 결정 내용 | 핵심 이유 | v3.1 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 001 | Result<T,DomainError> 패턴 | 에러 무시 방지·컴파일 타임 강제 | 유지 |
| 002 | bundle_movements 별도 테이블 | 체류시간 분석·공정별 역추적 | 유지 |
| 003 | Repository 패턴 + DI | 단위 테스트 시 Mock 교체 가능 | 유지 |
| 004 | IoT Mock → Phase 3 | MQTT 문서·센서 설치 미완료 | Phase 3 격하 확정 |
| 005 | 임금 계산 MES 제외 | 노동법 오류 시 법적 분쟁 | 유지 (ADR-013과 연동) |
| 006 | ERP 양방향 연동 | 오더 전량 수동 입력 방지 | ERP가 마스터 원천임 명시 추가 |
| 007 | ISA-95 WorkOrder 상속 | 글로벌 MES 호환, 추적성 보장 | 유지 |
| 008 | SEMI E10 6-state | 설비 KPI 국제 표준 | Phase 3으로 이동 (ADR-004와 함께) |
| 009 | LOT 번호 체계 | Roll→B/L 완전 추적성 | {order}-L{serial:03d}-B{serial:03d} |
| 010 | 5종 ERP IF 스테이징 테이블 | 감사 추적·ERP 정합성 | 유지 |
| 011 신규 | ERP = Single Source of Truth | 1회성 자재 코드 특성 반영 | v3.1 신규 |
| 012 신규 | 데이터 수명주기 정책 Layer A~D | ERP_IF 180일 아카이브, Layer C 영구 보관 | v3.1 신규 |
| 013 신규 | 팀 실적 우선·개인은 Phase 2 자발적 전환 | 현장 저항 방지·데이터 신뢰성 | v3.1 신규 |

## 1.5  전체 타임라인

| 단계 | 기간 | Gate | 핵심 목표 | v3.1 주요 변경점 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-14 사전구축 | 2주 | 착수 조건 | Monorepo·CLAUDE.md·ADR 013개·Harness 7개·CI/CD 4개 | ADR-011~013 신규 추가 |
| W1~W4 Inception | 1개월 | Gate 1 (36항목) | ERP API 합의·현장 인터뷰·ERD Layer A~D·fast-check 6개 | ERP API 합의 0번 우선순위 격상 |
| W5~W8 Foundation | 2개월 | — | 창고·릴렉싱·재단·ERP 수신 1차·엑셀 마이그레이션 | 자재 코드 드롭다운 선택만 (직접 입력 금지) |
| W9~W12 Core Build | 3개월 | Gate 2 (31항목) | 봉제 팀 실적·LINE_DAILY_SUMMARY·QC·LOT 추적·k6 게이팅 | LOT_OUTPUT→LINE_OUTPUT. worker_id nullable |
| W13~W16 Advanced | 4개월 | Gate 3 사전 (16항목) | MFZ·ERP 5종 양방향·OptimizationService·대시보드·다국어 | MFZ Zero Policy 고객 서명. kpi_snapshots 집계 |
| W17~W20 Launch | 5개월 | Gate 3·4 | SIT E2E 4개·UAT 라인장 중심·파일럿 7개 KPI·납품 | E2E-4 신규 (라인 실적→ERP 전송). 라인장 UAT |
| Phase 2 | +8주 | — | 제3공장 확산·개인 추적 자발적 전환·멀티팩토리 | 6개월 운영 후 Step1→2→3 단계적 전환 |

## 1.6  DB Layer A~D 구조

| Layer | 성격 | 주요 테이블 | 삭제 정책 |
| --- | --- | --- | --- |
| Layer A | ERP Origin — 실행 컨텍스트 | ERP_IF_ORDER, ERP_IF_STYLE, ERP_IF_MATERIAL, ERP_IF_WORKER | 오더 완료+180일→ARCHIVED. 자재 재고0+90일→ARCHIVED |
| Layer B | MES 자체 — 공장 물리 구조 | PRODUCTION_LINE, SEW_MACHINE, SMV_DATA, SKILL_MATRIX | 관리자 삭제 가능 (실적 기록 없는 경우만) |
| Layer C | MES Origin — 실행 기록 (영구) | GARMENT_LOT, LINE_OUTPUT, LINE_DAILY_SUMMARY, QC_INSPECTION, MFZ_RECORD | data_status=PERMANENT. 삭제 방지 트리거 보호. 절대 삭제 불가 |
| Layer D | ERP 전송 큐 (MES→ERP) | ERP_LINE_RESULT_QUEUE, ERP_SHIPMENT_QUEUE | 전송 완료 후 로그 보관 (90일 후 ARCHIVED) |

## 1.7  9개 Service 단방향 의존 규칙

@domain-validator의 C-5 검사가 PR마다 순환 의존을 자동 탐지합니다. 아래 방향(→)의 역방향 의존은 즉시 머지 차단됩니다.

| Service | 담당 책임 | 의존 허용 | 절대 금지 |
| --- | --- | --- | --- |
| MaterialService | 원단 입고·4점법·Trim 재고·릴렉싱 준비 | OrderRepo, MaterialRepo | CuttingService 직접 호출, Roll.status 직접 변경 |
| CuttingService | 재단 계획·Bundle 생성·Shading 방지 | MaterialService, LotRepo | ProductionService, FinishingService 호출 |
| ProductionService | 라인 팀 실적 기록 (worker_id 선택) | LotRepo (worker_id nullable) | 임금 계산, QualityService 직접 호출 |
| QualityService | 8단계 QC·DHU·FTP·재작업 | LotRepo, BuyerConfigRepo, WsGateway | FinishingService, ShipmentService 직접 호출 |
| FinishingService | 태깅·폴리백·MFZ·Carton | QualityService 완료 확인, LotRepo | ShipmentService 직접 호출 |
| ShipmentService | 출하 계획·실적·Packing List | FinishingService 완료 확인, ShipmentRepo | OrderSyncService 직접 호출 |
| OrderSyncService | ERP 5종 IF 처리·Zod 파싱 | ErpIfRepo, OrderRepo, StyleRepo | ProductionService, QualityService 직접 호출 |
| OptimizationService | 라인밸런싱·WIP 스냅샷·납기 예측 | SmvRepo, LotRepo | 직접 DB 수정 금지. cron 경유만 |
| SkillMatrixService | 작업자 스킬 조회 (Phase 2 중심) | SkillRepo, SmvRepo | ProductionService 호출 (순환 금지) |

# 제2장  D-14 사전구축 — W1 착수 전 반드시 완료

## 2.0  D-14 목적 및 원칙

D-14는 Claude Code가 올바르게 작동할 수 있는 기술적·지식적 환경을 완성하는 단계입니다. D-14를 생략하거나 단축하면 W5 이후에 Harness를 소급 적용해야 하며, 이 비용은 처음 구축 비용의 3~5배입니다.

| 단계 | 작업명 | 기간 | 담당 | 주요 산출물 | v3.1 추가 사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 착수 전 | 클라우드·GitHub·도구 설치 | D-17~D-15 | 전체 | AWS 계정·저장소·Docker·bun | AWS ap-southeast-1 (싱가포르 리전) |
| A | Monorepo + bun workspaces | D-14~D-12 | 풀스택 리드 | package.json·tsconfig strict·디렉토리 구조 | Layer A~D 패키지 구조 반영 |
| B | CLAUDE.md 13개 섹션 | D-11~D-10 | PM+MES전문가+리드 | CLAUDE.md 확정본 | §10 Domain Rules 18개 초안 (W2 전) |
| C | .claude/ 에이전트·커맨드·Hook | D-9~D-8 | AI 전문가 | 에이전트 8개·커맨드 7개 | @domain-validator C-5 순환 의존 탐지 추가 |
| D | ADR 001~013 서명 | D-7 | PM | notes/decisions.md | ADR-011~013 신규 3개 |
| E | Harness 7개 + CI/CD 4개 | D-6~D-1 | 풀스택 리드 | 5개 도구 설정·CI/CD 완성 | fast-check 6개 속성 (Gate 1 조건) |

## 2.1  착수 전 준비 (D-17~D-15)

### 2.1.1  클라우드 인프라 구성 — AWS ap-southeast-1

사전 준비: D-15까지: AWS 계정 개설 + IAM 사용자 + MFA 설정. RDS PostgreSQL 15 (db.t3.medium, Multi-AZ). ECS Fargate 클러스터. CloudFront + S3 (SPA 배포). 월 예상 비용 $200~400 고객 확인 필수.

# AWS CLI 기본 설정

aws configure

# AWS_ACCESS_KEY_ID, SECRET_ACCESS_KEY

# DEFAULT_REGION=ap-southeast-1  (싱가포르 — 베트남 30~50ms)

# RDS PostgreSQL 15 생성 (콘솔 또는 Terraform)

# db.t3.medium, Multi-AZ=true, 자동 백업 7일

# 보안 그룹: ECS 서브넷에서만 5432 포트 허용

### 2.1.2  GitHub 저장소 Branch Protection

사전 준비: 저장소명: garment-oem-mes. Branch protection main 설정: PR+리뷰 1명 필수, CI 통과 필수, main 직접 push 금지.

# GitHub Settings → Branches → Add rule → main

# ✓ Require pull request before merging (1 reviewer)

# ✓ Require status checks: ci / contract / perf / claude-review

# ✓ Do not allow bypassing the above settings

# 저장소 초기화

mkdir garment-oem-mes && cd garment-oem-mes

git init && git checkout -b main

## 2.2  A단계: Monorepo + bun workspaces (D-14~D-12)

### 2.2.1  디렉토리 구조

준비 팁: bun workspaces 구조를 처음부터 올바르게 설정해야 나중에 packages/ 간 공유 타입이 정상 동작합니다. tsconfig strict 모드는 D-14에 설정하지 않으면 ISA-95 상속 타입이 런타임에서 무너집니다.

garment-oem-mes/

├── apps/

│   ├── web/          # React 18 · Stream A (UI)

│   └── api/          # Node.js 20 · Stream B (Service+Data)

├── packages/

│   ├── domain/       # 공유 타입·에러코드·도메인 상수

│   ├── openapi/      # spec.yaml SSOT + MSW 자동생성

│   └── db/           # Prisma Schema (Layer A~D 전체)

├── .claude/

│   ├── settings.json # Hook + 권한

│   ├── agents/       # 8개 에이전트 (.md)

│   └── commands/     # 7개 커맨드 (.md)

├── .github/workflows/ # CI/CD 4개

├── notes/

│   ├── decisions.md  # ADR 001~013

│   ├── handoff.md    # 세션간 인계

│   └── defer.md      # Phase 2 이월

├── scripts/

│   └── domain-validate.sh  # @domain-validator

CLAUDE.md              # 프로젝트 두뇌 (13개 섹션)

### 2.2.2  루트 package.json 및 tsconfig strict

// package.json (루트)

{

"name": "garment-oem-mes",

"workspaces": ["apps/*", "packages/*"],

"scripts": {

"typecheck": "tsc --noEmit",

"test":      "bun test",

"validate":  "bash scripts/domain-validate.sh"

}

}

// tsconfig.json (모든 패키지 공통)

{

"compilerOptions": {

"strict": true,          // ISA-95 타입 안전성 필수

"noImplicitAny": true,

"strictNullChecks": true  // worker_id nullable 처리

}

}

## 2.3  B단계: CLAUDE.md 13개 섹션 (D-11~D-10)

### 2.3.1  §4 Forbidden Patterns 18개 — CRITICAL·HIGH·MEDIUM

@domain-validator가 PR마다 이 패턴들을 자동 grep합니다. CRITICAL(C)은 즉시 머지 차단, HIGH(H)는 경고, MEDIUM(M)은 기술 부채 기록입니다.

| 등급 | 금지 패턴 | 위반 사례 | 올바른 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| C-1 | AQL·DHU 임계값 숫자 하드코딩 | if (dhu > 3.0) | buyer_qc_config.dhuThreshold 조회 |
| C-2 | 임금·급여 계산 코드 | worker.wage * hours | SMV 효율만 계산. ERP에서 급여 처리 |
| C-3 | Service 클래스에서 Prisma 직접 접근 | this.prisma.lot.findMany() in Service | LotRepository 경유 |
| C-4 | Zod 없는 외부 입력 저장 | await repo.create(req.body) | Schema.safeParse(req.body) |
| C-5 | Service 순환 의존 (A→B·B→A 동시) | MaterialService ↔ CuttingService 상호 import | 단방향 의존 규칙 준수 |
| C-6 | Roll.status 직접 DB UPDATE | prisma.materialReceipt.update({status}) | MaterialService.updateReceiptStatus() |
| C-7 | MFZ_HOLD 직접 변경 | prisma.lot.update({lotStatus:"MFZ_HOLD"}) | FinishingService.recordMFZ() |
| C-8 | Layer C 테이블 직접 DELETE | prisma.garmentLot.delete(...) | 삭제 방지 트리거 — 절대 금지 |
| H-1 | MSW 핸들러 수동 작성 | export const handlers = [rest.post...] | openapi-msw 자동 생성만 |
| H-2 | DHU 계산식 변형 | dhu = defect / total | (defectCount/inspectedQty)×100 |
| H-3 | UI에서 직접 fetch 호출 | fetch("/api/...") in component | TanStack Query custom hook |
| H-4 | ERP IF 우회 직접 ORDER_PLAN INSERT | prisma.orderPlan.create(erpData) | processErpOrder() → IF 스테이징 경유 |
| H-5 | FTP 없이 DHU만 보고 | return { dhu } | return { dhu, ftpRate } 항상 함께 |
| M-1 | 테스트에 바이어명 리터럴 | expect(buyer).toBe("NIKE") | createBuyerFactory() 사용 |
| M-2 | console.log 프로덕션 잔존 | console.log(data) | winston logger.info() |
| M-3 | 4점법 임계값 28 직접 코딩 | if (score > 28) | FOUR_POINT_THRESHOLD 상수 |
| M-4 | 릴렉싱 시간 숫자 직접 코딩 | const hours = 48 | RELAXATION_HOURS[type] 맵 |
| M-5 | 자재 코드 MES 직접 생성 | await materialRepo.createCode(...) | ERP_IF_MATERIAL에서 조회만 |

### 2.3.2  §10 Domain Rules 18개 초안 (W2 현장 인터뷰 후 확정)

### §10 Domain-Specific Rules (CLAUDE.md — main 브랜치에서만 수정)

# LOT·번들 체계 (ISA-95, ADR-009)

LOT_NO_FORMAT    = "{order_no}-L{lot_serial:03d}"

BUNDLE_NO_FORMAT = "{lot_no}-B{bundle_serial:03d}"

# 품질 기준 (W2 인터뷰 후 실제값으로 교체)

DHU_FORMULA      = (총불량수 / 검사수량) × 100  [범위: 0~100]

FTP_FORMULA      = (최초합격수 / 전체검사수) × 100  [항상 DHU와 함께]

DHU_THRESHOLD    = buyer_qc_config 테이블에서 조회 (하드코딩 절대 금지)

# 재단 기준 (W2 확정)

FOUR_POINT_THRESHOLD = 28    # pts/100m

MARKER_EFF_MIN       = 85    # % 미달 시 REVIEW 상태

SHADING_RULE         = 동일 Bundle에 다른 receipt_id 동일 color_code 혼입 금지

# 릴렉싱 기준 (W2 소재별 확정)

RELAXATION_HOURS = { COTTON:48, LINEN:48, POLY:24, WOOL:72, BLEND:48 }

# 팀 실적 기준 (ADR-013)

LINE_OUTPUT_UNIT = 라인(팀) 단위  # worker_id nullable

PROD_SUMMARY     = LINE_DAILY_SUMMARY  # 개인 아님

# MFZ Zero Policy (법적 의무)

MFZ_POLICY  = 전수 검사 필수, 미검사 시 출하 블록

# ERP 연동 (ADR-011)

ERP_MASTER  = 스타일·BOM·자재 코드·오더 — ERP가 유일한 원천

MES_CREATES = 라인 구성·기계·SMV — MES만 생성 가능

# 공통

OFFLINE_MAX_HOURS = 2   # PDA 오프라인 허용 (IndexedDB 큐잉)

LANGUAGES         = [KO, VI, EN]

RBAC_ROLES        = [공장장, 라인장, QC, 창고, 작업자]

## 2.4  C단계: .claude/ 설정 (D-9~D-8)

### 2.4.1  주요 커맨드 7개

| 커맨드 | 실행 시점 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| /session-start | 매일 아침 의무 | CLAUDE.md 로드·handoff.md 확인·목표 설정·@domain-validator 간이 스캔 |
| /daily-check | 매일 저녁 의무 | Harness 7개 종합 리포트·handoff.md 업데이트·CRITICAL 건수 확인 |
| /sync-friday | 매주 금요일 | Stream A/B 합류·MSW 드리프트 확인·Compounding Engineering·CLAUDE.md 업데이트 |
| /scaffold-service | 각 Service 착수 전 | Service 뼈대 4분 자동생성 (interface·ServiceImpl·Repository·Route·테스트) |
| /techdebt | W8·W12·W16 | 기술 부채 목록 자동 생성 → §4 추가 항목 도출 |
| /add-i18n | W16 다국어 작업 | 화면 텍스트 추출 → ko.json·en.json·vi.json 자동 생성 |
| /plan-mode | 각 Service 구현 전 | Plan Mode 선언. 구현 계획 제시 → 승인 후 Code Mode 전환 |

### 2.4.2  @domain-validator 스크립트

#!/usr/bin/env bash

# scripts/domain-validate.sh

CRITICAL=0

check() {

result=$(grep -rn "$2" apps/api/src --include="*.ts" | grep -v ".test.")

[ -n "$result" ] && { echo "❌ $1"; echo "$result"; CRITICAL=$((CRITICAL+1)); }

}

check "C-1: AQL 하드코딩"    "dhuThreshold.*[0-9]\."

check "C-2: 임금계산"         "wage\|salary\|payroll"

check "C-3: Service→Prisma"   "Service.*this\.prisma\."

check "C-5: 순환의존"         # 별도 import 분석 로직

check "M-3: 4점법 하드코딩"   "[^A-Z]28[^A-Z].*pts"

check "M-5: 자재코드 생성"    "materialCode.*create\|createCode"

[ $CRITICAL -eq 0 ] && echo "✅ @domain-validator 통과 (0건)"

exit $CRITICAL

## 2.5  D·E단계: ADR 서명 + Harness 설치 (D-7~D-1)

### 2.5.1  Harness 의존성 일괄 설치

# apps/api

bun add -D dredd @testcontainers/postgresql fast-check

bun add zod @prisma/client winston express

# apps/web

bun add -D msw openapi-msw vitest @testing-library/react

bun add @tanstack/react-query i18next react-i18next

# k6 (로컬 설치)

brew install k6   # macOS

# 또는 Docker: docker pull grafana/k6

### 2.5.2  CI/CD 4개 워크플로우

| 워크플로우 | 트리거 | 수행 내용 | 실패 시 |
| --- | --- | --- | --- |
| ci.yml | 모든 PR·main push | 타입체크→단위테스트→TC→린트 | PR 머지 차단 |
| contract.yml | routes/** 또는 spec.yaml PR | API 서버 기동→Dredd 49개 endpoint | PR 머지 차단 + 실패 목록 코멘트 |
| perf.yml | routes/** 또는 schema.prisma PR | 시드→API→k6 성능 테스트 | PR 머지 차단 + 성능 보고서 |
| claude-review.yml | 모든 PR opened/synchronize | Forbidden 18개·보안·테스트 누락 AI 리뷰 | CRITICAL 발견 시 머지 차단 요청 |

### 2.5.3  D-14 완료 검증 스크립트 (W1 착수 전날 실행)

#!/usr/bin/env bash

echo "=== D-14 완료 검증 ==="

bun run typecheck && echo "✅ 타입체크" || exit 1

bun run test --testPathPattern="domain-properties" \

&& echo "✅ fast-check 6개" || exit 1

bun run test:integration && echo "✅ TC 통과" || exit 1

bash scripts/domain-validate.sh && echo "✅ @domain-validator" || exit 1

count=$(grep -c "^## ADR-" notes/decisions.md)

[ "$count" -eq 13 ] && echo "✅ ADR 13개" || { echo "❌ ADR $count개"; exit 1; }

# CI/CD 초록불 확인 (GitHub Actions)

# gh run list --workflow=ci.yml --status=success

echo "=== W1 착수 가능 ==="

## 2.6  고객 확인 + 팀내 협의

고객 확인: 프로젝트 공식 킥오프 미팅 — 범위·일정·Gate 1~4 기준 고객 PM 서명.

고객 확인: ERP 담당자 공식 소개 — W1 Day1 기술 협의를 위한 연락처·API 제공 일정 초안 수령.

고객 확인: ADR-005 (임금 계산 MES 제외) 고객 서명 — "MES는 라인 팀 실적만 기록"을 공장장 이해 후 서명.

고객 확인: ADR-013 (팀 실적 우선) 고객 서명 — Phase 1에서 개인 생산성 추적 제외 이유 설명 후 서명.

고객 확인: AWS 클라우드 비용 담당 확인 — 월 $200~400 예상. 결제 주체 확정.

팀내 협의: Stream A / Stream B 담당자 확정 — 각 Stream 리드 1인 지정. 겸임 여부 결정.

팀내 협의: ADR-001~013 팀 전체 서명 미팅 (1시간) — 특히 ADR-011·013은 충분한 토론 후 서명.

팀내 협의: Forbidden Patterns 18개 등급 합의 — CRITICAL 차단이 실제로 작동함을 체험 후 합의.

# 제3장  W1~W4 Inception — 1개월차 설계 기반 구축

## 3.0  1개월차 원칙

"코드 한 줄 없이" 시작합니다. Claude Code가 올바른 방향으로 코드를 생성할 수 있는 지식·계획·Schema를 완성합니다. W4 Gate 1 통과 후에만 W5 코딩을 시작합니다.

참고: Boris Cherny 방법론 원칙: "좋은 계획이 정말 중요하다(A good plan is really important!)" — 계획 없이 코딩을 시작하면 Claude Code가 엉뚱한 방향으로 구현하고 이를 수정하는 비용이 눈덩이처럼 커집니다.

## 3.1  W1 (1~5일): 킥오프 + ERP API 협의 착수 + Service 경계

### 3.1.1  ERP API 협의 — W1 Day1 오후, 0번 우선순위

리스크: 이것이 늦어지면 W9 이후 개발 전체가 지연됩니다. ERP 담당자와 W1 내에 반드시 5개 항목을 확정하십시오.

| 확인 항목 | MES 필요 이유 | 기한 | 미수령 시 대응 |
| --- | --- | --- | --- |
| 오더 API (REST/SOAP/File 방식) | ERP_IF_ORDER 스키마 설계 | W1 내 | Mock ERP 자체 구축 |
| 스타일·BOM API 구조 | ERP_IF_STYLE 스키마 설계 | W1 내 | 수동 입력 임시 대체 |
| 작업자 ID 연동 방식 | WORKER 테이블 ERP ID 매핑 | W1 내 | — |
| MES→ERP 팀 실적 수신 포맷 | ERP_LINE_RESULT_QUEUE 설계 | W2 내 | 기존 팀별 방식 유지 |
| 테스트 환경 API 제공 일정 | W8 이전 필수 | W3 전 | 실 연동 W13으로 이동. ADR-006 업데이트 |

### 3.1.2  SERVICE_BOUNDARIES.md 작성 (W1 Day3~4, 2~3시간 워크숍)

준비 팁: "이 Service는 무엇을 해서는 안 되는가(금지 목록)"를 먼저 작성합니다. 경계가 흐릿할 때 금지 목록이 갈등을 해소합니다. 팀 전체 서명 후 notes/service-boundaries.md에 보관합니다.

## SERVICE_BOUNDARIES.md 예시 (핵심 항목)

## MaterialService

담당: receiveFabric · inspect4Point · checkTrimStock · moveToRelax

금지: CuttingService 직접 호출, Roll.status DB 직접 변경

ERP: 자재코드 직접 생성 금지, ERP_IF_MATERIAL에서 조회만

## ProductionService

담당: recordLineOutput (line_id 필수, worker_id nullable)

금지: 임금계산, QualityService 직접 호출

실적단위: 라인(팀) 기본 (ADR-013)

## OrderSyncService

담당: ERP 5종 IF 처리, Zod 파싱, 재시도 3회

금지: 오더 직접 INSERT (IF 스테이징 경유 필수)

패턴: idempotent (중복 수신 허용)

## 3.2  W2 (6~10일): 현장 인터뷰 2일 + §10 Domain Rules 확정

### 3.2.1  18개 인터뷰 항목

준비 팁: 인터뷰 시작 전: "오늘은 IT 시스템이 아니라 지금 어떻게 일하시는지 배우러 왔습니다"라고 설명합니다. Day1: 현장 관찰·엑셀 파일 수거. Day2: 담당자 인터뷰. 즉답 불가 항목은 TBD·마감일 관리.

| 확인 항목 | 인터뷰 대상 | 즉답 | §10 반영 내용 | TBD 기한 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 라인별 실적 기록 방식·엑셀 서식 수거 | 라인장 | Y | LINE_OUTPUT 설계 기준 | — |
| 시간대별 목표량 설정 방식 | 생산관리팀 | Y | 달성률 계산 공식 | — |
| 팀 실적→ERP 급여 연동 방식 | 인사팀·총무 | Y | ERP 전송 포맷 | — |
| DHU 임계값 (바이어별) | QC 팀장 | Y | buyer_qc_config 초기값 | — |
| 4점법 합격 기준 (28pts) | 창고 담당 | Y | FOUR_POINT_THRESHOLD=28 | — |
| 릴렉싱 시간 소재별 | 창고 담당 | Y | RELAXATION_HOURS 맵 | — |
| AQL 기준 (바이어별) | QC 담당자 | Y | buyer_qc_config 초기값 | — |
| 번들 수량 기준 (표준·최소·최대) | 현장 반장 | Y | BUNDLE_QTY 기본값 | — |
| MFZ 기기 교정 주기 | QC 팀장 | Y | MAINTENANCE 주기 | — |
| 재작업 처리 프로세스 | 봉제 감독 | 현장 관찰 필요 | REWORK_ORDER 워크플로우 | D+1 |
| 미싱기 벤더·모델 목록 | 생산부장 | 기계 대장 확인 2~3일 | SEW_MACHINE_TYPE 마스터 | D+3 |
| ERP 시스템 종류·버전 | IT 담당자 | Y | ERP_CONN_CONFIG 설정 | — |
| 스타일 코드 생성 주기 | ERP 담당자 | Y | MES 수신 주기 설계 | — |
| 자재 코드 ERP 비활성화 시점 | ERP·구매팀 | Y | 아카이브 정책 기준 | — |
| SMV 데이터 현재 관리 위치 | 생산기술팀 | Y | MES 자체 관리 여부 | — |
| WiFi 오프라인 허용 시간 | IT 담당자 | Y | OFFLINE_MAX_HOURS=2 | — |
| 바이어별 Carton 라벨 규격 | QC 팀장 | 바이어 문서 수집 필요 | FinishingService 출력 포맷 | D+3 |
| 작업자 데이터 공개 범위 | 공장장 | Y | RBAC 권한 설계 | — |

### 3.2.2  W2 완료 직후 작성할 시드 파일

// packages/db/seed/buyer-qc-config.ts (W2 확정값 반영)

export const BUYER_QC_CONFIG = [

{ buyerCode:"NIKE", dhuThreshold:2.5, aqlLevel:"II", aqlValue:2.5 },

{ buyerCode:"ZARA", dhuThreshold:3.0, aqlLevel:"II", aqlValue:4.0 },

// W2 인터뷰 확정값. 변경 시 QC 팀장 재확인 필수

]

// packages/domain/src/constants/fabric.ts

export const FOUR_POINT_THRESHOLD = 28  // pts/100m

export const RELAXATION_HOURS: Record<string,number> = {

COTTON:48, LINEN:48, POLY:24, WOOL:72, BLEND:48

}

// 추가 시드 파일 (W2 완료 후 즉시)

// packages/db/seed/operation-codes.ts   (봉제 공정 코드 전체)

// packages/db/seed/defect-codes.ts      (불량 유형 분류)

// packages/db/seed/sew-machine-types.ts (미싱기 벤더·모델)

## 3.3  W3 (11~15일): 49개 API 명세 + ERD 검토 + ERP 샘플 파싱

### 3.3.1  ERP ORDER 샘플 10건 Zod 파싱 (W3 착수 전 수령 필수)

리스크: W3 착수 전까지 ERP 샘플 미수령 시: 실 연동을 W13으로 이동. ADR-006에 공식 기록. 고객 PM에게 일정 위험 서면 통보.

// apps/api/src/erp/schemas/erp-order.schema.ts

const ERPOrderSchema = z.object({

ORDER_NO:    z.string().min(1),

BUYER_CODE:  z.string().min(1),

STYLE_NO:    z.string().min(1),

SHIP_DATE:   z.string().datetime(),

ORDERED_QTY: z.number().positive(),

// 실제 ERP 필드명으로 교체 필요

})

const samples = JSON.parse(fs.readFileSync("seed/erp-sample.json","utf8"))

const fails = samples.filter((s:unknown) => !ERPOrderSchema.safeParse(s).success)

console.log(`${samples.length}건 중 ${samples.length-fails.length}건 파싱 성공`)

// fails.length > 0 → ERP 담당자와 필드 매핑 재협의

### 3.3.2  ERD Schema Review 미팅 (1시간) — Layer 기준 검토

| DB 그룹 | 핵심 테이블 | 검토 포인트 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- |
| Layer A (ERP Origin) | ERP_IF_ORDER, ERP_IF_STYLE, ERP_IF_MATERIAL | data_status 컬럼 포함 여부·아카이브 정책 확인 | 풀스택 리드 |
| Layer B (MES 자체) | PRODUCTION_LINE, SEW_MACHINE, SMV_DATA | ERP에서 제공 안 하는 공장 물리 구조만 포함 여부 | MES 전문가 |
| Layer C (영구 보관) | GARMENT_LOT, LINE_OUTPUT, LINE_DAILY_SUMMARY, QC_INSPECTION, MFZ_RECORD | 삭제 방지 트리거·PERMANENT 상태·worker_id nullable | 전체 |
| Layer D (전송 큐) | ERP_LINE_RESULT_QUEUE, ERP_SHIPMENT_QUEUE | 전송 완료 후 로그 보관·재시도 정책 | 풀스택 리드 |

### 3.3.3  Layer C 삭제 방지 트리거 구현

-- packages/db/prisma/migrations/add_protect_triggers.sql

CREATE OR REPLACE FUNCTION prevent_delete_permanent()

RETURNS TRIGGER AS $$

BEGIN

IF OLD.data_status = 'PERMANENT' THEN

RAISE EXCEPTION 'PERMANENT 레코드 삭제 불가: %', OLD.id;

END IF;

RETURN OLD;

END;

$$ LANGUAGE plpgsql;

-- Layer C 전체 테이블에 적용

CREATE TRIGGER trg_protect_lot

BEFORE DELETE ON garment_lot

FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION prevent_delete_permanent();

CREATE TRIGGER trg_protect_line_output

BEFORE DELETE ON line_output

FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION prevent_delete_permanent();

CREATE TRIGGER trg_protect_qc

BEFORE DELETE ON qc_inspection

FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION prevent_delete_permanent();

CREATE TRIGGER trg_protect_mfz

BEFORE DELETE ON mfz_record

FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION prevent_delete_permanent();

## 3.4  W4 (16~20일): Prisma Schema 완성 + Gate 1 (36개 항목)

### 3.4.1  Prisma Schema 검증 절차

# W4: Prisma Schema 검증 절차

cd packages/db

# 1. 형식 정리

bunx prisma format

# 2. 유효성 검증

bunx prisma validate && echo "✅ Layer A~D Schema 유효"

# 3. 개발 마이그레이션 (삭제 방지 트리거 포함)

bunx prisma migrate dev --name init_full_schema_v31

# 4. 타입 자동 생성

bunx prisma generate

# 5. TC로 마이그레이션 검증 (실제 PostgreSQL)

bun run test:integration

# → 60+테이블 자동 생성·삭제 방지 트리거 동작 확인

### 3.4.2  fast-check 속성 테스트 6개 (Gate 1 통과 조건)

| # | 테스트 이름 | 임의 입력 범위 | 검증 속성 | Gate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DHU 범위 보장 | 불량수(0~10000)·검사수(1~10000) | dhu ∈ [0, 100] | Gate 1 |
| 2 | Bundle 번호 유일성 | orderNo·번들 수(2~100) | Set.size === 번들 수 | Gate 1 |
| 3 | CP 날짜 유효성 | exFactory 날짜·작업일 수 | cp < exFactory && !isWeekend | Gate 1 |
| 4 | Marker Efficiency 범위 | 사용면적·전체면적(각 0~1000) | eff ∈ [0, 100] | Gate 1 |
| 5 | OEE 범위 (A×P×Q) | A·P·Q 각 0~1 float | oee ∈ [0, 100] | Gate 1 |
| 6 | 릴렉싱 완료 > 시작 | 시작일·원단유형 4종 | endAt > startAt 항상 성립 | Gate 1 |

### 3.4.3  Gate 1 완료 기준 체크리스트 (36개 항목)

Gate 1 미통과 시: W5 착수 1주 연기. 미통과 항목은 즉시 담당자 배정·마감일 설정.

| # | 체크 항목 | 완료 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ADR-001~013 팀 전체 서명 완료 (notes/decisions.md) | □ |
| 2 | SERVICE_BOUNDARIES.md 팀 서명 완료 | □ |
| 3 | W2 현장 인터뷰 18개 항목 완료 (TBD 마감일 포함) | □ |
| 4 | ERP ORDER 샘플 10건 Zod 파싱 성공 (또는 W13 이동 ADR 기록) | □ |
| 5 | CLAUDE.md §4 Forbidden 18개 확정 (main 커밋) | □ |
| 6 | CLAUDE.md §10 Domain Rules 18개 확정 (W2 결과 반영) | □ |
| 7 | 도메인 시드 파일 4개 완성 (buyer-qc·relax-hours·defect-codes·op-codes) | □ |
| 8 | 49개 화면 기능 명세서 완성 (Service 클래스 매핑 포함) | □ |
| 9 | Layer A~D ERD Schema Review 미팅 완료 (1시간) | □ |
| 10 | Prisma Schema 60+테이블 + bunx prisma validate 오류 없음 | □ |
| 11 | Layer C 삭제 방지 트리거 구현 + TC 검증 | □ |
| 12 | data_status 컬럼 전체 테이블 적용 확인 | □ |
| 13 | fast-check 속성 테스트 6개 통과 (각 numRuns ≥10000) | □ |
| 14 | 에러 시나리오 테스트 템플릿 27개 (3패턴 × 9 Service) | □ |
| 15 | Plan Mode 9개 Service 구현 계획 확정 선언 | □ |
| 16 | 요구사항 확정 서명서 완성 (33개 화면 + 49개 API) | □ |
| 17 | /session-start 커맨드 정상 동작 (W1부터 매일 실행 로그) | □ |
| 18 | /daily-check 커맨드 정상 동작 | □ |
| 19 | CLAUDE.md 불변 Hook: feature 브랜치 수정 차단 확인 | □ |
| 20 | @domain-validator C-5 순환 의존 검사 0건 확인 | □ |
| 21 | Testcontainers: 60+테이블 마이그레이션 통과 | □ |
| 22 | Dredd: 초안 spec.yaml → 0 failures (빈 서버 기준점) | □ |
| 23 | openapi-msw: generate-msw → 오류 없음 (초안) | □ |
| 24 | CI/CD 4개 파이프라인 초록불 (main push 기준) | □ |
| 25 | ERP API 합의: 5개 항목 확인 (또는 TBD 마감 설정) | □ |
| 26 | SMV 데이터 관리 위치 확정 (ERP 수신 또는 MES 자체) | □ |
| 27 | 바이어 QC 기준 수신 방식 확정 | □ |
| 28 | 봉제 실적 입력 방식 확정 (라인장 대리 입력 vs 분산)·서명 | □ |
| 29 | worker_id nullable ADR-013 적용 Prisma Schema 확인 | □ |
| 30 | LINE_DAILY_SUMMARY 테이블 + 자정 cron 설계 확인 | □ |
| 31 | ERP_LINE_RESULT_QUEUE Layer D 테이블 설계 확인 | □ |
| 32 | 삭제 방지 트리거: PERMANENT 삭제 시도 → 에러 발생 확인 | □ |
| 33 | notes/defer.md: Phase 2 이월 항목 초안 기록 | □ |
| 34 | notes/handoff.md: W1~W4 체인 완성 (20개+ 항목) | □ |
| 35 | AWS 인프라: RDS·ECS·CloudFront 기본 구성 완료 | □ |
| 36 | W5 spec.yaml 초안 작성 시작 (W5 Day1 확정 목표) | □ |

체크: Gate 1 36개 항목 전체 통과 시: W5 착수 허가. notes/handoff.md에 "Gate 1 통과 (날짜), W5: spec.yaml + ERP Sync Service 착수"를 기록하고 팀 전체에 공유합니다.

## 3.5  고객 확인 + 팀내 협의

고객 확인: W2 Day1·Day2 현장 방문 일정 사전 확보 — 현장 담당자 인터뷰 시간 배정. 공장장에게 "IT 프로젝트가 아니라 현재 업무 방식을 배우러 왔다"고 사전 설명 요청.

고객 확인: ERP ORDER 샘플 10건 W3 착수 전 제공 — 실제 오더 데이터 (익명화 가능). 미제공 시 W13 이동 ADR 서명.

고객 확인: §10 Domain Rules 18개 + 요구사항 확정 서명서 — 33개 화면·49개 API를 고객 책임자가 확인·서명. 이후 변경은 Change Request 프로세스.

고객 확인: 바이어별 DHU·AQL 기준 서면 확인 — QC 팀장 서명. buyer_qc_config 초기값의 법적 근거.

팀내 협의: 9개 Service 경계 워크숍 (W1, 2~3시간) — "금지 목록"을 먼저 작성하는 방식으로 진행. 의존 방향이 모호하면 이 자리에서 해결.

팀내 협의: 봉제 실적 입력 방식 확정 (W4 전) — 방법 A(라인장 대리 입력) vs B(공정별 분산) 현장 협의 후 서명.

팀내 협의: ERD Schema Review 미팅 (W3, 1시간) — Layer 구조 기준 검토. "이 테이블이 없으면 어떤 화면이 구현 불가능한가?" 토론.

팀내 협의: Plan Mode 선언 (W4) — W5~W8 구현 순서·담당자 배정. /plan-mode 커맨드 실행 기록 보관.

# 부록 A  주요 용어 해설

본 계획서에서 사용된 약어 및 전문 용어를 가나다순으로 정리합니다.

| 용어·약어 | 해설 |
| --- | --- |
| 4점법 (4-Point System) | 원단 품질 검사법. 결점 크기별 1~4점 부여. 100m당 28점 이하 합격(FOUR_POINT_THRESHOLD=28). |
| ADR (Architecture Decision Record) | 아키텍처 결정 기록. 결정 날짜·맥락·이유·결과를 notes/decisions.md에 영구 보존. |
| AQL (Acceptance Quality Limit) | 합격 품질 수준. 샘플 검사 허용 최대 불량률. buyer_qc_config 테이블에서 바이어별 조회. |
| BOM (Bill of Materials) | 자재 명세서. 제품 구성 부품·원자재 목록. ERP에서 관리 (MES 직접 생성 금지). |
| Boris Cherny 방법론 | Anthropic의 Claude Code 창시자가 공개한 운영 워크플로우. CLAUDE.md·Plan Mode·병렬 세션·Compounding Engineering이 핵심. |
| bun | 빠른 JavaScript 런타임·패키지 매니저. npm/yarn 대체. bun workspaces로 Monorepo 관리. |
| Bundle | 재단 후 동일 사이즈·색상·수량으로 묶은 원단 묶음. Shading 방지를 위해 동일 Roll 원단만 포함. |
| CI/CD | Continuous Integration/Delivery. 코드 변경 시 자동 빌드·테스트·배포. GitHub Actions 4개 워크플로우. |
| Compounding Engineering | 구현 중 발견된 Forbidden Pattern을 §4에 주간 추가하는 작업. 지식 복리 증가 효과. |
| DHU (Defects per Hundred Units) | 100개당 불량 수. (총불량수/검사수량)×100. 의류 QC 핵심 KPI. FTP와 항상 함께 계산·보고. |
| DI (Dependency Injection) | 의존성 주입. Service가 Repository를 직접 생성하지 않고 생성자로 주입받음. 테스트 시 Mock 교체 가능. |
| Dredd | OpenAPI spec.yaml과 실제 API 응답을 비교하는 계약 테스트 도구. Harness의 핵심 구성요소. |
| ERP (Enterprise Resource Planning) | 전사적 자원 관리 시스템. 오더·재무·인사 통합 관리. v3.1에서 마스터 데이터의 유일한 원천(SSOT). |
| fast-check | 속성 기반 테스트 JS 라이브러리. 수만 개 임의 입력으로 도메인 규칙 위반 자동 검출. |
| FTP (First Time Pass) | 최초 합격률. (최초합격수/전체검사수)×100. 항상 DHU와 함께 계산·보고 필수 (H-5 위반 방지). |
| Gate (1~4) | 단계별 품질 관문. Gate 1(W4)·2(W12)·3(W17)·4(W20). 미통과 시 다음 단계 착수 불가. |
| Harness | 7개 자동화 검증 도구 집합 (Dredd·k6·Testcontainers·fast-check·@domain-validator·openapi-msw·/daily-check). |
| ISA-95 (IEC 62264) | ERP·MES 간 공통 언어 정의 국제 표준. GarmentLot가 WorkOrder를 상속하는 구조의 기반. |
| k6 | 성능 테스트 도구. p95 임계값 초과 시 PR 머지 차단. W9부터 PR 게이팅 활성화. |
| Layer A~D | MES DB 데이터 분류 체계. A=ERP 수신 (아카이브 가능), B=MES 자체, C=영구 보관, D=ERP 전송 큐. |
| LINE_OUTPUT | 라인별 시간대별 팀 실적 기록 테이블 (Layer C). worker_id nullable (ADR-013). 삭제 방지 트리거 보호. |
| LOT | 동일 조건으로 생산되는 의류 묶음. Roll→LOT→Bundle→Carton→B/L 전 공정 추적. ISA-95 WorkOrder 상속. |
| MES (Manufacturing Execution System) | 제조실행시스템. 생산 현장의 실행·추적·품질 관리. ERP의 실행 레이어 역할. |
| MFZ (Metal Free Zone) | 금속 탐지 검사 구간. 수출 법적 의무 (Needle Zero Policy). 검출 시 즉시 MFZ_HOLD + Ply 역추적. |
| Monorepo | 여러 프로젝트를 단일 Git 저장소에서 관리. apps/ (web·api) + packages/ (domain·openapi·db). |
| MSW (Mock Service Worker) | 브라우저 API 요청을 가로채 Mock 응답 반환. openapi-msw로 spec.yaml에서 자동 생성 (수동 작성 금지). |
| OEE (Overall Equipment Effectiveness) | 종합설비효율. 가동률×성능률×품질률. SEMI E116 기준. OptimizationService.calcOEE() 자동 계산. |
| Plan Mode | Claude Code가 코드 작성 전 구현 계획을 제시하고 승인을 받는 단계. Boris Cherny 방법론의 핵심. |
| PR (Pull Request) | 코드 변경사항을 메인 브랜치에 합치기 위한 검토 요청. Harness 7개 도구가 PR마다 자동 실행. |
| Prisma | Node.js TypeScript ORM. DB 스키마를 코드로 관리. packages/db/prisma/schema.prisma에 Layer A~D 전체 정의. |
| PWA (Progressive Web App) | 오프라인에서도 동작하는 웹앱. Service Worker + IndexedDB로 베트남 오프라인 2시간 지원. |
| RBAC (Role-Based Access Control) | 역할 기반 접근 제어. 5개 역할: 공장장·라인장·QC·창고·작업자. |
| 릴렉싱 (Relaxation) | 재단 전 원단을 일정 시간 이완시켜 수축을 방지하는 공정. RELAXATION_HOURS 맵으로 소재별 시간 관리. |
| Shading | 다른 Roll 원단이 같은 Bundle에 혼입될 때 발생하는 미묘한 색상 차이 불량. CuttingService에서 receipt_id 검증으로 방지. |
| SMV (Standard Minute Value) | 봉제 작업 표준 소요 시간(분). 라인 효율 계산 기준. 임금 계산에 사용 절대 금지(ADR-005). |
| SSOT (Single Source of Truth) | 데이터의 유일한 원천. v3.1에서 ERP가 마스터 데이터의 SSOT (ADR-011). |
| Stream A / Stream B | 프론트엔드·백엔드 독립 병렬 개발 패턴. W5 spec.yaml 확정 후 분기. 매주 금요일 /sync-friday에서 합류. |
| Testcontainers | 실제 Docker PostgreSQL로 통합 테스트하는 라이브러리. Mock DB 대비 N+1·인덱스 누락 실제 검출. |
| Zod | TypeScript 스키마 검증 라이브러리. ERP 수신 데이터 런타임 검사 필수 (§4 C-4 위반 방지). |
| 기술 부채 (Technical Debt) | 빠른 개발을 위한 임시방편 코드가 나중에 유지보수 비용을 증가시키는 현상. Harness로 자동 방지. |