Garment OEM MES

종합 개발 계획 v3.1

Boris Cherny Claude Code 방법론 + Harness 품질 자동화 통합 적용

Part 2

제4장 ~ 제6장

W5~W8 Foundation  ·  W9~W12 Core Build  ·  W13~W16 Advanced

문서 정보

Garment OEM MES 종합 개발 계획 v3.1 — Part 2

범위: W5~W16 (2~4개월차) ¦ 창고·릴렉싱·재단·봉제·QC·완성·출하 ¦ 9개 Service 구현

전제: Part 1 (D-14 + W1~W4) Gate 1 36개 항목 통과 완료

SPELIX  ·  2026

# 제4장  W5~W8 Foundation — 2개월차: 창고·릴렉싱·재단

## 4.0  2개월차 목적

W5에서 spec.yaml이 Git에 커밋된 순간 49개 API의 계약이 확정됩니다. 그 시점부터 Stream A(프론트엔드)와 Stream B(백엔드)가 독립 병렬로 개발을 시작합니다. ERP 수신 파이프라인이 창고 화면보다 먼저 구축되어야 합니다.

| 주차 | 핵심 목표물 | Harness 활성화 | v3.1 주요 변경점 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W5 | spec.yaml 확정 + Stream A/B 분기 + ERP Sync 기본 골격 | openapi-msw 자동생성 + Dredd 기준점 | ERP Sync Service를 화면보다 먼저 구축 | 풀스택 리드 |
| W6 | MaterialService 완성 + WH-01~03 화면 (엑셀 원단 대장 대체) | TC: 4점법·Trim 재고 통합 테스트 | 자재코드 드롭다운 선택만 (직접 입력 금지) | 풀스택 A·B |
| W7 | RelaxationService + RX-04~06 화면 + CuttingService 착수 | IoT Mock Toggle 확인 (ENV Mock) | CuttingService 단방향 의존 확인 후 착수 | 풀스택 A·B |
| W8 | CuttingService Shading 방지 + LOT 생성 + Compounding Engineering | @domain-validator 전체 스캔 + C-5 확인 | /techdebt 실행 → §4 업데이트 커밋 | 전체 |

## 4.1  W5: spec.yaml 확정 → Stream A/B 분기 → ERP Sync 기본 골격

### 4.1.1  spec.yaml 확정 즉시 자동화 체인 (W5 Day1 오후)

준비 팁: spec.yaml 확정은 W5 Day1 오전 팀 리뷰 후 오후에 Git 커밋합니다. 커밋 즉시 아래 체인을 순서대로 실행합니다. generate-msw 실행 없이 Stream A 개발을 시작하면 금요일 /sync-friday에서 MSW 드리프트가 발생합니다.

# Step 1: OpenAPI 유효성 검증

bunx swagger-cli validate packages/openapi/spec.yaml

# → 0 errors, 0 warnings 확인

# Step 2: MSW 핸들러 자동 생성 (수동 작성 금지 — §4 H-1)

bun run generate-msw

# → apps/web/src/mocks/handlers.ts 자동 갱신 (49개)

# Step 3: TypeScript 타입 자동 생성

bun run generate-types

# → packages/openapi/src/generated/api-types.ts

# Step 4: Dredd 기준점 설정

bun run contract-test

# → 0 passing, 0 failing — 기준점 기록

# Step 5: Stream A/B 브랜치 분기

git checkout -b stream/frontend-wh-rx   # Stream A

git checkout -b stream/backend-material  # Stream B

### 4.1.2  ERP Sync Service 기본 골격 (W5 Day2~3) — 화면보다 먼저

참고: ERP가 마스터 원천이므로 창고 화면(WH-01)보다 ERP 수신 파이프라인이 먼저 구축되어야 합니다. 이것 없이는 자재 코드 드롭다운을 구현할 수 없습니다.

// apps/api/src/erp/erp-sync.service.ts

async receiveOrder(rawData: unknown[]): Promise<void> {

for (const raw of rawData) {

const parsed = ERPOrderSchema.safeParse(raw)

if (!parsed.success) { await this.logError(raw, parsed.error); continue }

// Layer A 스테이징 테이블 저장 (직접 ORDER_PLAN 생성 금지)

await this.prisma.erpIfOrder.upsert({

where:  { erpOrderNo: parsed.data.ORDER_NO },

create: { ...mapOrderFields(parsed.data), ifStatus: 'RECEIVED' },

update: { ifStatus: 'RECEIVED' }

})

}

}

## 4.2  W6: MaterialService 완성 + WH-01~03 (엑셀 원단 대장 대체)

### 4.2.1  /scaffold-service 자동 생성 (W6 Day1 첫 작업)

# /scaffold-service material 실행 (4분)

# 생성 파일:

# apps/api/src/services/material.service.interface.ts

# apps/api/src/services/material.service.ts

# apps/api/src/repositories/material.repo.ts

# apps/api/src/routes/material.route.ts

# apps/api/src/services/__tests__/material.service.test.ts

# Result<T,DomainError> 패턴·Repository DI 자동 적용

# 이후 비즈니스 로직(4점법·Trim 재고)에만 집중

### 4.2.2  자재 코드 입력 방식 변경 (ERP 드롭다운 선택만)

주의: 창고 담당자가 WH-01 화면에서 자재 코드를 직접 입력하는 것은 §4 M-5 위반. ERP_IF_MATERIAL에서 조회한 드롭다운만 허용합니다.

| 방식 | 구현 | 사용자 경험 |
| --- | --- | --- |
| 변경 전 (금지) | 자재코드 텍스트 직접 입력 (MES 자체 생성) | 창고 담당자가 직접 코드를 타이핑 |
| 변경 후 (필수) | PO 번호 선택 → ERP_IF_ORDER 조회 → 해당 오더의 ERP_IF_MATERIAL 목록 드롭다운 표시 | 창고 담당자: 드롭다운에서 원단 코드 선택 + Roll 실측값(폭·길이) 입력만 |

### 4.2.3  4점법 검사 구현 (FOUR_POINT_THRESHOLD 상수 사용)

// material.service.ts — inspect4Point()

// FOUR_POINT_THRESHOLD 상수 사용 (숫자 28 직접 사용 금지 — §4 M-3)

const totalPts = p.defectEntries.reduce((s, d) => s + d.points, 0)

const score100m = (totalPts / p.inspectedMeters) * 100

const result = score100m <= FOUR_POINT_THRESHOLD ? "PASS" : "FAIL"

// 불합격 시 반품 오더 자동 생성

if (result === "FAIL") {

await this.returnOrderRepo.create({

receiptId: p.receiptId,

reason: `4점법 불합격 (${score100m.toFixed(1)}pts/100m)`,

})

}

Harness 실행: W6 완료 목표: Dredd 창고·릴렉싱 관련 14개 endpoint 계약 테스트 첫 통과. bun run contract-test → 0 failures.

## 4.3  W7: RelaxationService + RX-04~06 + CuttingService 착수

### 4.3.1  릴렉싱 — 소재별 시간 자동 적용

// material.service.ts — moveToRelaxation()

// §10 상수 맵에서 조회 (하드코딩 절대 금지 — M-4)

const hours = RELAXATION_HOURS[receipt.material.materialType] ?? 48

const plannedEnd = new Date(actualStart.getTime() + hours * 3_600_000)

// 릴렉싱 완료 30분 전 알림 자동 스케줄링

await this.notificationScheduler.schedule({

at: new Date(plannedEnd.getTime() - 30 * 60_000),

message: `Roll ${receipt.lotNo} 릴렉싱 완료 30분 전`,

recipients: ["warehouse_manager"]

})

### 4.3.2  CuttingService 의존 방향 확인 (착수 전 필수)

리스크: CuttingService 착수 전 @domain-validator C-5 검사 0건 확인. CuttingService는 MaterialService를 호출할 수 있지만, MaterialService는 CuttingService를 호출하면 안 됩니다.

# W7 Day1 아침 첫 작업

bash scripts/domain-validate.sh

# → ✅ @domain-validator 통과 (0건) 확인 후 착수

# /scaffold-service로 CuttingService 뼈대 자동 생성

/scaffold-service cutting

## 4.4  W8: CuttingService Shading 방지 + LOT 생성 + Compounding

### 4.4.1  Shading 방지 Bundle 생성

// cutting.service.ts — createBundle()

// ★ Shading 방지: 동일 색상에 다른 Roll 혼입 차단

const existing = await this.bundleRepo.findByLotId(lot.id)

const shadingRisk = existing.some(b =>

b.colorCode === p.colorCode && b.receiptId !== p.receiptId

)

if (shadingRisk)

return { ok: false, error: { code: "SHADING_RISK",

message: "동일 색상에 다른 Roll 원단 혼입 — Shading 위험" } }

// LOT 생성 시 ERP 오더 참조 확인 (ADR-011)

const erpOrder = await this.erpIfOrderRepo.findByOrderId(p.orderId)

if (!erpOrder) return { ok: false, error: { code: 'ERP_ORDER_NOT_FOUND' } }

Harness 실행: /techdebt 실행 → Compounding Engineering. W5~W7에서 발견된 패턴을 §4에 추가. /sync-friday에서 PM 검토 후 main 브랜치 커밋.

고객 확인: W8 완료 중간 데모 — 공장장 대상. GET /orders/{id}/materials로 "이 오더의 자재가 어디 있는지"를 실시간 확인. 엑셀 대비 가치 전달.

팀내 협의: spec.yaml 변경 시 즉시 generate-msw 실행 팀 규칙 확정 — 재생성 없이 Stream A 개발 지속 시 /sync-friday에서 MSW 드리프트 발생. 팀 규칙으로 명문화.

# 제5장  W9~W12 Core Build — 3개월차: 봉제·팀실적·QC·LOT 추적

## 5.0  3개월차 목적

W9부터 k6 성능 PR 게이팅이 활성화됩니다. ProductionService에서 라인 단위 팀 실적을 기록하고 LINE_DAILY_SUMMARY를 ERP로 전송하는 핵심 워크플로우가 완성됩니다. W12 Gate 2 통과 후 W13 FinishingService를 착수합니다.

| 주차 | 핵심 목표물 | Harness 활성화 | v3.1 주요 변경점 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W9 | CuttingService 완성 + SC-07~13 화면 + LOT 완전 추적 API | k6 PR 게이팅 첫 활성화 (≤200ms) | LOT 추적 Roll→Bundle API. ERP_IF 드롭다운 완성 | 풀스택 A·B |
| W10 | ProductionService + LINE_OUTPUT + SW-14~18 화면 | TC: recordLineOutput() 두 테이블 동시 저장 | worker_id nullable. 라인장 중심 UX | 풀스택 A·B |
| W11 | LINE_DAILY_SUMMARY cron + ERP 전송 큐 + PWA 오프라인 | IoT Mock Toggle 확인 + OptimizationService DRAFT | 자정 cron ERP 전송. IndexedDB 큐잉 | 풀스택 A·B |
| W12 | QualityService 8단계 + FTP+DHU + Gate 2 (31항목) | fast-check 1만 케이스 + FTP+DHU 동시 검증 | AQL 기준 ERP 수신 또는 MES Admin 입력 | 전체 |

## 5.1  W9: LOT 완전 추적 API + k6 게이팅 활성화

### 5.1.1  GET /api/lots/{lotNo}/trace — ERP 오더 기반 LOT 생성

참고: LOT는 ERP_IF_ORDER를 기반으로 생성됩니다. ERP 오더 미수신 상태에서 LOT를 생성하면 C-8 위반이 아니라 데이터 정합성이 깨집니다.

// cutting.service.ts — createLotFromOrder()

async createLotFromOrder(p: CreateLotParams) {

// ERP_IF_ORDER에서 오더 정보 조회 (Layer A)

const erpOrder = await this.erpIfOrderRepo.findByPoNo(p.poNo)

if (!erpOrder) throw new DomainError('ERP 오더 미수신 — LOT 생성 불가')

// LOT 생성 (Layer C — PERMANENT, 삭제 불가)

const lot = await this.lotRepo.create({

lotNo:      `${erpOrder.erpOrderNo}-L${serial.padStart(3,"0")}`,

orderId:    erpOrder.mesOrderId,

dataStatus: 'PERMANENT',

processStage: 'CUTTING',

})

return lot

}

// GET /api/lots/{lotNo}/trace — N+1 방지 (Prisma include 한 번)

async getLotTrace(lotNo: string) {

return this.prisma.lot.findUniqueOrThrow({

where: { lotNo },

include: {

erpIfOrder: { include: { erpIfStyle: true } },  // Roll

bundles:    { include: { lineOutput: true } },   // Bundle

packingActual: true,                             // Carton

shipmentActual: true,                            // B/L

}

})

}

### 5.1.2  k6 성능 임계값 (W9 PR 게이팅 활성화)

| endpoint | 목표 | 동시 사용자 | 최적화 포인트 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST /api/cutting/bundling | p95 ≤ 200ms | 30명 (라인반장) | $transaction으로 LOT+Bundle 단일 INSERT |
| GET /api/orders/{id}/wip | p95 ≤ 500ms | 10명 (관리자) | idx_lot_order_id 인덱스 필수 |
| GET /api/lots/{lotNo}/trace | p95 ≤ 800ms | 5명 (관리자) | Prisma include N+1 방지 |
| GET /api/analytics/factory-kpi | p95 ≤ 800ms | 3명 (공장장) | kpi_snapshots 사전 집계 조회 |
| LINE_DAILY_SUMMARY ERP 전송 | p99 ≤ 2000ms | 자정 배치 | SQS 비동기 큐잉 |

## 5.2  W10: ProductionService — 라인 팀 실적 (ADR-013 핵심)

### 5.2.1  LINE_OUTPUT 기록 — 시간대별 팀 실적

참고: ADR-013: worker_id는 nullable. 라인장이 시간대별 팀 실적을 입력하는 것이 Phase 1 기본. 작업자에게 개인 데이터가 기록된다는 압박 없음.

// production.service.ts — recordLineOutput()

async recordLineOutput(p: LineOutputParams) {

const output = await this.prisma.$transaction(async tx => {

const o = await tx.lineOutput.create({ data: {

lotId:        p.lotId,

lineId:       p.lineId,        // 필수

processStage: p.processStage,

periodStart:  p.periodStart,   // 09:00

periodEnd:    p.periodEnd,     // 10:00

outputQty:    p.outputQty,

defectQty:    p.defectQty,

workerId:     p.workerId ?? null, // 선택 — ADR-013

recordedBy:   p.lineManagerId, // 입력한 라인장

dataStatus:   'PERMANENT'       // 삭제 금지

}})

await tx.lot.update({

where: { id: p.lotId },

data:  { actualQty: { increment: p.outputQty } }

})

return o

})

return { ok: true, value: output }

// SkillMatrix 자동 트리거 없음 (Phase 1 — 팀 실적 기준)

}

### 5.2.2  SW-18 화면 UX — 라인장 중심

준비 팁: "지금 엑셀에 쓰시던 것을 여기에 입력하시면 됩니다." — 라인장 입장에서 MES는 엑셀 대체일 뿐. 시간대 선택 → 목표/실적 입력 → 저장. 달성률은 자동 계산.

// 화면 구성 예시

시간대: [09:00~10:00 ▼]    목표: 320pcs

출력 수량: [  298  ]  불량: [  8  ]

달성률: 93.1%  (자동 계산)

[저장] [다음 시간대]

오늘 누계: 1,240 / 3,200pcs (38.8%)

이전 기록:

09:00~10:00   298 / 320   93.1%  ✓

08:00~09:00   310 / 320   96.9%  ✓

## 5.3  W11: LINE_DAILY_SUMMARY 자정 cron + ERP 전송 + PWA

### 5.3.1  자정 cron — 팀 생산성 집계 + ERP 전송

// jobs/line-productivity.job.ts (매일 자정)

async aggregateDailyLine(date: string) {

for (const line of await this.lineRepo.findActive()) {

const outputs = await this.lineOutputRepo.findByLineAndDate(line.id, date)

if (!outputs.length) continue

const totalOutput = outputs.reduce((s, o) => s + o.outputQty, 0)

const totalDefect = outputs.reduce((s, o) => s + o.defectQty, 0)

// LINE_DAILY_SUMMARY 저장 (Layer C — PERMANENT)

await this.summaryRepo.upsert({

lineId: line.id, workDate: date,

totalOutput, totalDefect, dataStatus: 'PERMANENT'

})

// ERP 전송 큐 (팀 실적 — 기존 급여 방식 유지)

await this.erpQueue.enqueue({

entityType: 'LINE_PRODUCTION_RESULT',

payload: {

line_code:    line.lineCode,

work_date:    date,

total_output: totalOutput,

total_defect: totalDefect,

// 임금 계산은 ERP에서 기존 방식으로 처리

}

})

}

}

### 5.3.2  PWA 오프라인 (베트남 회선 불안정 대응)

// apps/web/src/sw/offline-queue.ts

const MAX_AGE = 2 * 60 * 60 * 1000  // §10 OFFLINE_MAX_HOURS=2

// 오프라인 필수 화면: SW-18(실적입력), QC 입력 화면

// IndexedDB 큐잉 → Background Sync → 복구 시 자동 동기화

// 2시간 초과 항목은 사용자에게 경고 후 폐기

if (Date.now() - entry.timestamp > MAX_AGE) {

notifyUser(`오프라인 데이터 만료: ${entry.endpoint}`)

}

## 5.4  W12: QualityService 8단계 + Gate 2 (31개 항목)

### 5.4.1  QC 공통 처리 — FTP+DHU 동시 계산 (H-5 위반 방지)

// quality.service.ts — recordInspection()

// buyer_qc_config에서 기준 조회 (하드코딩 절대 금지 — C-1)

const aql = await this.buyerConfigRepo.findByBuyerId(order.buyerId)

if (!aql) return { ok: false, error: { code: 'AQL_CONFIG_MISSING' } }

// DHU + FTP 항상 함께 계산 (H-5: FTP 없이 DHU만 보고 금지)

const dhu     = (p.totalDefectCount / p.inspectedQty) * 100

const ftpRate = (p.passQty         / p.inspectedQty) * 100

const passed  = dhu <= aql.dhuThreshold

// DHU 초과 시 QUALITY_ALERT + WebSocket 실시간 경보

if (!passed) {

const level = dhu > aql.dhuThreshold * 1.5 ? 'CRITICAL' : 'WARNING'

this.wsGateway.emit('quality-alert', { lotId: p.lotId, dhu, level })

}

### 5.4.2  Gate 2 완료 기준 체크리스트 (31개 항목)

| # | 체크 항목 | 완료 |
| --- | --- | --- |
| 1 | k6: 번들 생성 POST p95 ≤200ms (vus=30) | □ |
| 2 | k6: WIP 조회 GET p95 ≤500ms | □ |
| 3 | k6: LOT 추적 GET p95 ≤800ms | □ |
| 4 | k6: 공장 KPI 대시보드 p95 ≤800ms | □ |
| 5 | MaterialService: 4점법+Trim재고 커버리지 ≥80% | □ |
| 6 | CuttingService: Shading방지+특수재단 커버리지 ≥80% | □ |
| 7 | ProductionService: LINE_OUTPUT + LOT 수량 단일 $transaction TC | □ |
| 8 | QualityService: 8단계 Enum + FTP+DHU 동시 계산 | □ |
| 9 | QUALITY_ALERT + WebSocket 경보 수신 통합 테스트 | □ |
| 10 | LINE_DAILY_SUMMARY 자정 cron 동작 확인 | □ |
| 11 | ERP 전송 큐 LINE_PRODUCTION_RESULT 등록 확인 | □ |
| 12 | OEE fast-check A×P×Q ∈[0,100] 1만 케이스 | □ |
| 13 | GET /api/lots/{lotNo}/trace: Roll→B/L 완전 추적 응답 | □ |
| 14 | Dredd: W9~W12 추가 endpoint 100% 통과 | □ |
| 15 | fast-check: DHU+OEE 각 1만 케이스 통과 | □ |
| 16 | @domain-validator: C-5 순환의존 0건 + C-1 AQL 하드코딩 0건 | □ |
| 17 | @domain-validator: M-5 자재코드 직접 생성 0건 | □ |
| 18 | 에러 시나리오 27개 케이스 통과 | □ |
| 19 | @security-auditor: CRITICAL·HIGH 0건 | □ |
| 20 | ERP ORDER Zod 파싱 100% 성공 (또는 W13 이동 ADR) | □ |
| 21 | ERP→MES 오더 수신 파이프라인 정상 동작 | □ |
| 22 | 자재 코드 드롭다운 선택 (직접 입력 0건) | □ |
| 23 | Layer C 삭제 방지 트리거 동작 확인 | □ |
| 24 | LINE_DAILY_SUMMARY ERP 큐 등록 + 전송 확인 | □ |
| 25 | PWA 오프라인: IndexedDB 큐잉+Background Sync 확인 | □ |
| 26 | FTP 항상 DHU와 함께 보고 (H-5 위반 0건) | □ |
| 27 | CLAUDE.md §4 Compounding: W9~W12 발견 패턴 main 커밋 | □ |
| 28 | AQL buyer_qc_config: ERP 수신 또는 MES Admin 입력 완료 | □ |
| 29 | worker_id nullable 전체 코드 확인 (LOT_OUTPUT NOT NULL 없음) | □ |
| 30 | /daily-check 전체 기간 실행 로그 확인 | □ |
| 31 | notes/defer.md: Phase 2 이월 항목 업데이트 | □ |

체크: Gate 2 통과 시: W13 FinishingService 착수. notes/handoff.md에 "Gate 2 통과 (날짜), W13: FinishingService+MFZ 구현 시작" 기록.

고객 확인: LOT 완전 추적 API 공장장 데모 — "어느 Roll이 어느 B/L로 출하됐는지 3초 안에 찾을 수 있다" 실연. 바이어 리콜 대응 가치 체험.

고객 확인: ERP ORDER Zod 파싱 결과 ERP 담당자 공유 — 실패 필드 목록 전달, 필드 매핑 재협의.

팀내 협의: k6 임계값 팀 합의 (W9 착수 전) — 수치를 팀 전체가 동의해야 나중에 논쟁이 없음.

팀내 협의: 납기 예측 KPI 완화 공식 결정 — W11 시점 실측 데이터 부족. Gate 4에서 "동작 확인만". notes/defer.md 기록.

# 제6장  W13~W16 Advanced — 4개월차: MFZ·ERP 5종·대시보드

## 6.0  4개월차 목적

W13~W16에서 FinishingService(MFZ Zero Policy)·5종 ERP 연동·OptimizationService·통합 대시보드를 완성합니다. W14 완료 시 PM 원안 33개 화면 전체가 구현됩니다.

| 주차 | 핵심 목표물 | v3.1 주요 변경점 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- |
| W13 | FinishingService: Tagging·Polybag·MFZ Ply역추적·Carton CBM | MFZ_HOLD 즉시 전환 + 출하 자동 차단 | 풀스택 A·B |
| W14 | ShipmentService + QC 8단계 완성 + 5종 ERP 연동 + 33개 화면 | 5종 IF 처리 + ERP 샘플 Zod 파싱 최종 | 풀스택 A·B |
| W15 | OptimizationService 라인밸런싱 + WIP 스냅샷 + M6 Schema 확정 | SMV 균등 배분 폴백 모드 (SkillMatrix 데이터 부족 시) | 풀스택 A·B |
| W16 | 통합 대시보드 + 다국어 KO/VI/EN + Gate 3 사전 점검 (16항목) | kpi_snapshots 사전 집계 + /add-i18n 자동화 | 전체 |

## 6.1  W13: FinishingService + MFZ Zero Policy

### 6.1.1  MFZ 검사 — 검출 즉시 MFZ_HOLD + Ply 역추적

// finishing.service.ts — recordMFZ()

if (p.detectedCount > 0) {

// LOT 즉시 MFZ_HOLD (C-7: 이 메서드가 유일한 진입점)

await tx.lot.update({ where:{id:p.lotId}, data:{lotStatus:'MFZ_HOLD'} })

// Ply 역추적: 어느 Bundle(재단 레이어)에서 발생했는지

const plyTrace = await tx.bundle.findMany({

where: { lotId: p.lotId },

include: { cuttingActual: { include: { materialReceipt: true } } }

})

// plyTrace → 어느 Roll의 몇 번째 Ply인지 바이어 보고서 생성

// MFZ_RECORD.data_status = PERMANENT (법적 의무 증거)

await tx.mfzRecord.create({ data: { ...mfzData, dataStatus: 'PERMANENT' } })

// QUALITY_ALERT CRITICAL 자동 생성

this.wsGateway.emit('quality-alert', {

lotId: p.lotId, alertLevel: 'CRITICAL', alertType: 'MFZ_DETECTED'

})

}

### 6.1.2  ShipmentService — MFZ_HOLD 자동 출하 차단

// shipment.service.ts — createShipActual() 내부

const lot = await this.lotRepo.findById(p.lotId)

if (lot?.lotStatus === 'MFZ_HOLD')

return { ok: false, error: {

code: 'LOT_MFZ_HOLD',

message: "MFZ 검사 미통과 — 재검사 완료 후 출하 가능"

}}

## 6.2  W14: ERP 5종 양방향 연동 완성 + 33개 화면

### 6.2.1  5종 ERP IF 스테이징 처리 (idempotent)

| 방향 | 데이터 종류 | Layer | 주기 | 처리 방식 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ERP→MES | 오더·납기·바이어 기준 | A (아카이브 가능) | 오더 생성/변경 시 | upsert (중복 수신 허용) |
| ERP→MES | 스타일·BOM·공정 순서 | A | 스타일 등록 시 | upsert |
| ERP→MES | 자재 코드·BOM 수량 | A | 자재 등록/변경 시 | upsert + 드롭다운 갱신 |
| MES→ERP | 라인별 팀 생산 실적 | D (전송 큐) | 매일 자정 | SQS 큐 → ERP API POST |
| MES→ERP | 출하 실적 (매출 인식) | D | 출하 완료 즉시 | SQS 큐 → ERP API POST |

리스크: W13까지 ERP API 방식 미확정 시: W14 Day1에 ERP 담당자 긴급 미팅. 미확정 시 파일 기반 폴백(CSV) 먼저 구현, REST/SOAP 연동은 W16으로 이동. ADR-006 업데이트 필수.

## 6.3  W15: OptimizationService + M6 Schema 최종 확정

### 6.3.1  라인밸런싱 — SMV 균등 배분 폴백 포함

// optimization.service.ts — calcLineBalance()

const bottleneck = operations.reduce((mx, op) => op.smvSec > mx.smvSec ? op : mx)

const totalSmv = operations.reduce((s, op) => s + op.smvSec, 0)

// SkillMatrix 기반 최적 배치 (데이터 부족 시 SMV 균등 배분 폴백)

const workers = await this.workerRepo.findAvailableByLine(p.lineId)

const assignments = workers.length >= requiredWorkers

? this.assignBySkill(operations, workers, p.styleId)  // 실제 배치

: this.assignBySmvOnly(operations, requiredWorkers)    // 폴백

return { bottleneck, balanceEfficiency, assignments }

참고: 납기 예측 Phase 1 KPI 완화: 파일럿 시점(W19) 실측 데이터 3주 미만. Gate 4에서 "동작 확인만 (오차율 무관)". Phase 2에서 ML 기반 고도화.

## 6.4  W16: 통합 대시보드 + 다국어 + Gate 3 사전 점검

### 6.4.1  kpi_snapshots 사전 집계 (매 시간 cron)

준비 팁: GET /api/analytics/factory-kpi가 p95 ≤800ms를 달성하려면 실시간 집계 대신 사전 집계 테이블에서 읽어야 합니다. W16 첫날에 kpi-snapshot.job.ts를 구현합니다.

### 6.4.2  다국어 — /add-i18n 자동화

# /add-i18n warehouse 실행 시 Claude Code가:

# 1. 화면의 모든 텍스트 문자열 자동 추출

# 2. ko.json · en.json · vi.json 키 자동 생성

# 3. 컴포넌트에 t("key") 자동 적용

// ko.json

{ "warehouse.fabric_in.title": "원단 입고",

"bundle.shading_risk": "다른 Roll 혼입 — Shading 위험" }

// vi.json (Claude Code 초벌 번역)

{ "warehouse.fabric_in.title": "Nhập vải",

"bundle.shading_risk": "Rủi ro bóng màu — Cuộn khác" }

# 베트남어 봉제 현장 용어는 현장 담당자 검수 필수

### 6.4.3  MES Admin 화면 최종 목록 (6개)

| 화면 | 관리 대상 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 생산 라인 관리 | 라인 코드·위치·목표 효율 | Layer B — ERP에 없는 공장 물리 구조 |
| 기계 관리 | 미싱기·MFZ 기기 목록·라인 배정 | Layer B |
| SMV 관리 | Operation별 표준 작업 시간 | Layer B (ERP 미제공 시에만) |
| ERP 동기화 현황 | 수신·전송 로그·오류 재시도 | Layer D 모니터링 |
| 데이터 수명주기 | Layer A ACTIVE→ARCHIVED 전환 현황 | 오더 완료 후 180일 자동 아카이브 |
| QC 기준 관리 | 바이어별 DHU·AQL (ERP 미수신 시만) | ERP 수신 우선, 미수신 시 여기서 입력 |

### 6.4.4  Gate 3 사전 점검 (16개 항목)

| # | 체크 항목 | 완료 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 33개 화면 전체 구현 완성 (Stream A+B 합류) | □ |
| 2 | MFZ_HOLD 출하 차단 자동 적용 | □ |
| 3 | ERP 5종 양방향 정합성 확인 | □ |
| 4 | kpi_snapshots 사전 집계 → GET p95 ≤800ms | □ |
| 5 | 다국어 KO·VI·EN 전환 동작 | □ |
| 6 | @performance-tuner: N+1 쿼리 0건 | □ |
| 7 | MES Admin 6개 화면 완성 | □ |
| 8 | notes/defer.md: Phase 2 이월 항목 최신화 | □ |
| 9 | ERP→MES 자재코드 드롭다운 전체 화면 적용 확인 | □ |
| 10 | MFZ Zero Policy 고객 서명 완료 | □ |
| 11 | ERP 5종 IF 필드 매핑 ERP 담당자 서명 | □ |
| 12 | 베트남어 현장 용어 검수 완료 | □ |
| 13 | Dredd: 49개 endpoint 100% 통과 | □ |
| 14 | k6: 전체 임계값 통과 | □ |
| 15 | @domain-validator: CRITICAL 0건 | □ |
| 16 | W17 SIT 시드 데이터 사전 준비 시작 | □ |

고객 확인: MFZ Zero Policy 고객 서명 — "금속 검출 시 즉시 LOT 격리, 출하 자동 차단"에 공장장 서명. 수출 법적 의무 이행 증거.

고객 확인: ERP 5종 IF 필드 매핑 ERP 담당자 서명 — MES→ERP 라인 팀 실적 포맷이 기존 급여 처리 방식과 일치하는지 인사팀·ERP 담당자 공동 확인.

고객 확인: 대시보드 KPI 항목 공장장 확정 — "매일 볼 지표"를 직접 선택. 추가 요청은 Change Request.

고객 확인: Phase 2 이월 7개 항목 고객 공식 안내 — IoT 연동·납기 예측 ML·개인 추적 전환이 Phase 2임을 확인·서명.

팀내 협의: FinishingService 겸임 담당자 확정 (W13 전) — QualityService 담당자가 겸임 시 일정 조정 필요.

팀내 협의: M6 Schema 최종 확정 미팅 (W15) — W4 DRAFT→확정. 이후 스키마 변경 시 마이그레이션 비용 급증.