Garment OEM MES

종합 개발 계획 v3.1

Boris Cherny Claude Code 방법론 + Harness 품질 자동화 통합 적용

Part 3

제7장 ~ 제8장 + 부록

W17~W20 Launch  ·  Phase 2 제3공장 확산  ·  부록 A~D

문서 정보

Garment OEM MES 종합 개발 계획 v3.1 — Part 3

범위: W17~W20 (5개월차) + Phase 2 제3공장 + 부록 A~D (Gate 체크리스트·ADR·방법론·Phase 2 경로)

전제: Part 2 (W5~W16) Gate 2 31개 항목 통과 완료

SPELIX  ·  2026

# 제7장  W17~W20 Launch — 5개월차: SIT·UAT·파일럿·Gate 3·4·납품

## 7.0  5개월차 목적

"만든 것이 올바른가"를 현장에서 검증. 코드 추가 최소화. 라인장이 시스템을 엑셀처럼 자연스럽게 사용하는 것이 성공 기준.

## 7.1  W17: SIT — E2E 4개 시나리오 + Gate 3

### 7.1.1  SIT 환경 시드 데이터 (W16 완료 직후 구성)

준비 팁: 바이어 2개(NIKE·ZARA), 스타일 3개, 오더 5개, Roll 20개, 작업자 30명, 라인 3개, 미싱기 15대. 이 데이터 없이는 E2E 시나리오가 "데이터 없음" 에러로 실패합니다.

NODE_ENV=sit bun run db:migrate   # SIT DB 마이그레이션

NODE_ENV=sit bun run db:seed:sit  # SIT 시드 데이터 투입

NODE_ENV=sit bun run sit:smoke    # 서버 기동 스모크 확인

### 7.1.2  E2E 4개 시나리오

| 시나리오 | 대상 공정 | 검증 흐름 | 일정 |
| --- | --- | --- | --- |
| E2E-1 정상 생산 흐름 | 창고→릴렉싱→재단→봉제→포장→출하 | 원단 입고 → 4점법 → 릴렉싱 → Bundle → 봉제(팀 실적) → QC → 태깅 → MFZ 통과 → Carton → 출하 → /lots/{no}/trace 완전 추적 | Day 1~2 |
| E2E-2 QC 불합격+재작업 | QC→재작업→재검사→출하 | Out-line QC 불합격(DHU>기준) → QUALITY_ALERT → REWORK_ORDER → 재작업 완료 → 재검사 통과 → 출하. WebSocket 경보 확인 | Day 3~4 |
| E2E-3 MFZ 검출+Ply 역추적 | 완성·포장→MFZ→재검→출하 | MFZ 금속 검출 → MFZ_HOLD 즉시 → 출하 시도 → LOT_MFZ_HOLD 차단 → Ply 역추적 → 재검 통과 → 정상 출하 | Day 5~8 |
| E2E-4 신규 라인 실적→ERP 전송 | 봉제 실적→집계→ERP | Line B 시간대별 실적 5건 입력 → 자정 cron 수동 실행 → LINE_DAILY_SUMMARY 집계 → ERP 전송 큐 등록 → ERP 수신 확인 → 완료 오더 ARCHIVED → Layer C 삭제 시도 → 트리거 차단 | Day 9~10 |

Harness 실행: Day 9~10: Harness 7개 전체 동시 실행. Dredd 49개 0 failures + k6 전체 통과 + fast-check 1만 케이스 + @domain-validator CRITICAL 0건 + TC 전체 통과 + E2E 4개 통과. 6개 조건 중 1개라도 실패 시 Gate 3 보류.

### 7.1.3  Gate 3 완료 기준 체크리스트 (20개 항목)

| # | 체크 항목 | 완료 |
| --- | --- | --- |
| 1 | E2E-1 정상 생산 흐름 통과 | □ |
| 2 | E2E-2 QC 불합격·재작업 통과 | □ |
| 3 | E2E-3 MFZ 검출·Ply역추적·출하차단·재검 통과 | □ |
| 4 | E2E-4 라인 실적→LINE_DAILY_SUMMARY→ERP 전송 통과 | □ |
| 5 | Dredd: 49개 endpoint 0 failures | □ |
| 6 | k6: 전체 임계값 (SIT 환경) 통과 | □ |
| 7 | fast-check: 6개 속성 각 1만 케이스 통과 | □ |
| 8 | @domain-validator: CRITICAL 0건 | □ |
| 9 | @security-auditor: CRITICAL·HIGH 0건 | □ |
| 10 | LOT 완전 추적: Roll→Bundle→Carton→B/L 응답 검증 | □ |
| 11 | ERP 5종 양방향 정합성 확인 | □ |
| 12 | QUALITY_ALERT WebSocket 실시간 수신 | □ |
| 13 | MFZ_HOLD 출하 차단 자동 블록 | □ |
| 14 | Layer C 삭제 방지 트리거: 삭제 시도 → 에러 확인 | □ |
| 15 | 오더 완료 → ERP_IF ARCHIVED 자동 전환 확인 | □ |
| 16 | PWA 오프라인 2시간 큐잉+복원 확인 | □ |
| 17 | 다국어 KO·VI·EN 전환 동작 | □ |
| 18 | kpi_snapshots 대시보드 p95 ≤800ms | □ |
| 19 | notes/defer.md: Phase 2 이월 항목 최신화 | □ |
| 20 | W18 UAT 계획서 완성 (대상자·일정·역할·피드백 양식) | □ |

체크: Gate 3 통과 시: W18 UAT 착수. notes/handoff.md에 "Gate 3 통과 (날짜), W18 UAT 시작: 현장 담당자 인계" 기록.

## 7.2  W18: UAT — 라인장 중심 현장 검증

### 7.2.1  UAT 참가자 및 역할

참고: 핵심 멘트 (라인장에게): "기존에 엑셀에 쓰시던 것을 여기에 입력하시면 됩니다. 방식은 똑같습니다." 개인 생산량이 기록된다는 압박 없이 팀 실적만 입력.

| 역할 | 참가자 | 테스트 대상 화면 | 중점 확인 |
| --- | --- | --- | --- |
| 공장장 | 공장 총책임자 | 대시보드·납기 현황·KPI 종합 | 오더별 진척·DHU 트렌드·납기 위험 가독성 |
| 라인장 | 봉제 라인 담당자 3명 | 투입 계획(SW-14)·Layout(SW-15)·Output(SW-17~18) | 시간대별 팀 실적 입력 속도·달성률 실시간 표시 |
| QC 담당자 | QC 인스펙터 2명 | QC 8단계 화면(QC-25~32)·태블릿 | Pass/Fail 원터치·불량 유형 빠른 선택·DHU 게이지 |
| 창고 담당자 | 창고 반장 1명 | WH-01~03·RX-04~06 | ERP 드롭다운 자재코드 선택·4점법 입력·릴렉싱 알림 |
| 재단 담당자 | 재단 반장 1명 | SC-07~13 | Bundle 생성·Shading 경고·마커 효율 |
| 완성·포장 | 포장 담당자 1명 | FP-19~22 | MFZ 검사 결과·Carton 라벨 출력 |

### 7.2.2  UAT 결함 4단계 분류

| 등급 | 기준 | 처리 방법 | 수정 기한 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 Critical | 시스템 사용 불가 블로커 | W18 당일 수정 + 재테스트 | 24시간 이내 |
| P2 Major | 주요 기능 동작 이상 | W18 내 수정 + 재테스트 | 48시간 이내 |
| P3 Minor | UI 개선·다국어 오타 | 파일럿 전 완료 | W18 종료 전 |
| P4 Enhancement | 신규 기능 요청 (범위 외) | notes/defer.md 이관 → Phase 2 | Phase 2 |

참고: P1·P2 미수정이 W18 종료 시점에 남아있으면 W19 파일럿 1주 연기. W18 Day9에 PM이 파일럿 착수 여부를 최종 결정합니다.

## 7.3  W19: 파일럿 — 7개 KPI 실측 + 현장 교육 3회

### 7.3.1  파일럿 준비 (W18 종료 직후)

| 준비 항목 | 담당 | 완료 기한 | 확인 사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| 파일럿 오더 선정 | PM + 바이어 | W18 Day 8 | 실제 생산 오더 1건 (100~200pcs) |
| 프로덕션 환경 구성 | 풀스택 리드 | W18 Day 10 | 프로덕션 DB 마이그레이션 + 마스터 데이터 |
| 현장 기기 세팅 | IT 담당자 | W19 Day 1 전날 | 태블릿·PDA·바코드 스캐너 등록 + WiFi 확인 |
| 교육 자료 준비 (KO·VI) | PM + MES전문가 | W18 Day 10 | KO·VI 이중 언어 교육 자료 완성 |
| 수기 백업 절차 공지 | PM | W19 Day 1 전날 | 장애 시 수기 전환 SOP 현장 게시. 작업자 전원 숙지 |

### 7.3.2  현장 교육 3회 (KO·VI 이중 언어)

| 회차 | 대상 | 교육 내용 | 교육 자료 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1회차 W19 Day 1 | 공장장·라인장 (경영·관리층) | 대시보드 읽기·KPI 해석·납기 위험 대응·오더 진척 조회·라인 팀 실적 현황 | PPT 20장 + 대시보드 데모 |
| 2회차 W19 Day 2 | QC·창고·재단 (공정 담당자) | 화면별 입력 방법·바코드 스캔·태블릿 QC·4점법·Bundle 생성·MFZ 검사 | 공정별 Quick Guide (A4 1장) |
| 3회차 W19 Day 3 | 봉제 라인 작업자 (현장 최전선) | 라인장이 팀 실적 입력하는 것을 보여주는 시연. 개인 입력 없음. 오프라인 모드 설명 | PDA 사용 동영상 (5분) |

### 7.3.3  파일럿 7개 KPI

| KPI 항목 | 목표 | 측정 방법 | 미달 시 조치 |
| --- | --- | --- | --- |
| 라인장 일일 실적 입력률 | ≥95% | 실 입력 건수 / 총 근무일 | 빠뜨린 날짜 발생 이유 인터뷰 |
| 입력 소요 시간 | ≤3분/회 | 라인장 입력 타이머 측정 | UX 개선 또는 교육 추가 |
| MES 집계 vs 수기 오차 | ≤2% | 일별 수기 기록 vs 시스템 비교 (샘플 5일) | 계산 로직 재검토 |
| ERP 팀 실적 전송 성공률 | ≥99% | ERP_LINE_RESULT_QUEUE 성공/전체 | 오류 유형 분석 + 재시도 정책 점검 |
| MFZ Zero Policy 준수 | 100% | 출하된 LOT 중 MFZ 미검사 건수 = 0 | MFZ 검사 필수화 프로세스 재교육 |
| 라인장 만족도 조사 | 5점 만점 3점 이상 | 파일럿 종료 후 설문 | 만족도 낮은 화면 UX 개선 |
| 공장장 대시보드 일일 사용 | 매일 1회 이상 | 로그인 로그 확인 | 사용 안 하는 이유 인터뷰 + 개선 |

참고: 경고 신호: 라인장이 입력을 미루고 퇴근 전 몰아 입력, "그냥 엑셀로 할게요" 발언, 공장장이 대시보드를 열지 않음 → 즉시 현장 인터뷰 → UX 개선 또는 교육 보완.

## 7.4  W20: Gate 4 + 납품 패키지 + 인수인계

### 7.4.1  Gate 4 완료 기준 체크리스트 (15개 항목)

| # | 체크 항목 | 완료 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 파일럿 KPI 7개 중 6개 이상 목표 달성 (납기 예측은 동작 확인만) | □ |
| 2 | MFZ Zero Policy 100% 준수 (파일럿 전체 기간) | □ |
| 3 | ERP 팀 실적 전송 성공률 ≥99% (파일럿 전체) | □ |
| 4 | 라인장 만족도 조사 5점 만점 3점 이상 | □ |
| 5 | 파일럿 기간 엑셀 병행 0건 (MES만 사용) | □ |
| 6 | Gate 3 20개 항목 회귀 없음 (전체 TC 재실행) | □ |
| 7 | @domain-validator: CRITICAL 0건 | □ |
| 8 | k6: 프로덕션 환경 전체 임계값 통과 | □ |
| 9 | 운영 매뉴얼 완성 (KO·VI 이중 언어) | □ |
| 10 | 시스템 관리자 교육 완료 (IT 담당자) | □ |
| 11 | Phase 2 로드맵 공식 문서화 (notes/phase2-roadmap.md) | □ |
| 12 | ADR-013 Phase 2 전환 조건 고객 인식·서명 | □ |
| 13 | 백업·복구 절차 검증 (DB 백업 → 복구 테스트) | □ |
| 14 | 납품 패키지 완성 (코드·DB·운영매뉴얼·교육자료·아키텍처문서) | □ |
| 15 | 발주사 최종 검수 서명 (공장장 + 발주사 대표) | □ |

### 7.4.2  납품 패키지 구성

| 카테고리 | 포함 내용 | 파일 위치 |
| --- | --- | --- |
| 소스 코드 | Monorepo 전체 (apps/ + packages/) CLAUDE.md + .claude/ + scripts/ | GitHub main 브랜치 태그 v1.0.0 |
| DB 마이그레이션 | Prisma Schema (Layer A~D 전체) 삭제 방지 트리거 포함 마이그레이션 파일 | packages/db/prisma/ |
| 시드 데이터 | 마스터 데이터 시드 (바이어·QC기준·공정·작업자) SIT용 시드 데이터 | packages/db/seed/ |
| 운영 매뉴얼 (KO·VI) | 역할별 사용 매뉴얼 DBA 운영 가이드 장애 대응 SOP | docs/manuals/ |
| 교육 자료 | 공장장·라인장 교육 PPT QC·창고·재단 Quick Guide 라인장 실적 입력 동영상 | docs/training/ |
| 아키텍처 문서 | 개발 계획 v3.1 Part 1~3 ERD (Layer A~D 전체) ADR-001~013 | docs/architecture/ |
| Phase 2 로드맵 | 이월 7개 항목 상세 계획 착수 조건·예상 일정 | notes/phase2-roadmap.md |

고객 확인: Gate 4 최종 검수 서명 — 공장장 + 발주사 대표. 납품 패키지 인도 확인.

고객 확인: ADR-013 Phase 2 전환 조건 고객 서명 — "6개월 후 공장장이 원하면 개인 추적 도입" 조건 합의.

팀내 협의: 인수인계 체크리스트 (IT 담당자와 공동 실행) — GitHub 소유권 이전·AWS 계정 이전·환경변수 이전·운영 절차 실습.

# 제8장  Phase 2 — 제3공장 확산 + 개인 추적 자발적 전환

## 8.1  Phase 2 착수 조건

Phase 2는 아래 착수 조건이 모두 충족된 후에만 시작합니다. 제2공장 안정화 없이 제3공장 확산을 서두르면 두 공장 모두 실패합니다.

| 착수 조건 | 확인 방법 | 책임자 |
| --- | --- | --- |
| Gate 4 15개 항목 전체 통과 | Gate 4 체크리스트 확인 | PM |
| 제2공장 파일럿 KPI 6/7 달성 | KPI 측정 리포트 | PM + 공장장 |
| 라인장 만족도 ≥3점 (MES 엑셀 대체 안착) | 만족도 설문 결과 | PM |
| ERP 팀 실적 전송 2개월 연속 ≥99% | ERP_LINE_RESULT_QUEUE 통계 | 풀스택 리드 |
| Phase 2 예산·계약 확정 | 발주사 서명 | PM + 발주사 |

## 8.2  제3공장 확산 작업 (8주)

| 주 | 작업 | v3.1 고려사항 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1~2주 | 제3공장 Layer B 마스터 데이터 설정 (라인·기계·SMV·작업자) | 공장별 Row-Level Security 활성화 제2공장 데이터 제3공장 조회 불가 | 풀스택 리드 |
| 3~4주 | 제3공장 ERP 연동 설정 (오더·스타일·자재 수신) | 제3공장 ERP 설정이 제2공장과 다를 수 있음 별도 ERP_CONN_CONFIG 설정 | 풀스택 리드 |
| 5주 | 제2공장 운영 경험 반영 개선 사항 적용 | 파일럿에서 발견된 UX 개선 라인장 피드백 기반 입력 화면 개선 | 전체 |
| 6주 | 제3공장 현장 담당자 교육 (제2공장 라인장이 강사 역할) | 제2공장에서 6개월 운영한 라인장이 제3공장 라인장을 교육 — 현장 신뢰 극대화 | PM |
| 7~8주 | 제3공장 파일럿 (100~200pcs) 7개 KPI 실측 | 제3공장 적용 시 제2공장 동일 KPI 기준 사용 | PM + 공장장 |

## 8.3  개인 생산성 추적 — 자발적 단계적 전환

ADR-013에 따라 개인 추적은 강제하지 않습니다. 공장장이 자발적으로 요청할 때만, 아래 3단계로 단계적으로 도입합니다.

| 단계 | 시점 | 내용 | 급여 연동 | 필수 조건 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Step 1 | 운영 6개월 후 | LINE_OUTPUT에 worker_id 선택 입력 활성화 입력해도 되고 안 해도 됨 (nullable 유지) 목적: 누가 어느 공정 담당인지 파악 | 없음 | 공장장 자발적 요청 |
| Step 2 | 운영 9개월 후 | 라인장에게만 공정별 담당자 현황 리포트 제공 작업자에게는 미공개 목적: 라인밸런싱 개선에 활용 | 없음 | Step 1 3개월 운영 후 |
| Step 3 | 공장장 요청 시 | 개인 생산성 ERP 전송 (Phase 2 이월 항목) MES는 데이터만 제공, 급여 방식은 ERP에서 작업자에게 충분한 사전 설명 필수 | ERP에서 설정 (기존 팀별 병행 가능) | 작업자 사전 설명 + 동의 |

참고: Phase 2 이월 항목 7가지: 미싱기 MQTT 실 연동, 온습도 실 센서 연동, 납기 예측 ML 고도화, AI 라인밸런싱, CAD Marker 파일 연동, ERP 필드 매핑 고도화, 개인 생산성 급여 연동.

# 부록 A  Gate 1~4 종합 체크리스트

PM이 단일 문서로 관리하는 Gate 1~4 전체 체크리스트입니다. 각 Gate 통과 일자와 서명을 기록합니다.

## A.1  Gate 1 — W4 완료 (36개)

미통과 시 W5 착수 1주 연기. (본문 제3장 §3.4.3 참조)

Gate 1 통과 일자: _____________  서명(PM): _____________  서명(리드): _____________

## A.2  Gate 2 — W12 완료 (31개)

미통과 시 W13 착수 1주 연기. (본문 제5장 §5.4.2 참조)

Gate 2 통과 일자: _____________  서명(PM): _____________  서명(리드): _____________

## A.3  Gate 3 — W17 완료 (20개)

미통과 시 W18 착수 1주 연기. (본문 제7장 §7.1.3 참조)

Gate 3 통과 일자: _____________  서명(PM): _____________  서명(리드): _____________

## A.4  Gate 4 — W20 완료 (15개)

미통과 시 납품 연기. (본문 제7장 §7.4.1 참조)

Gate 4 통과 일자: _____________  서명(PM): _____________  서명(발주사): _____________

# 부록 B  Boris Cherny Claude Code 방법론 상세

## B.1  방법론 출처 및 팩트 체크

Boris Cherny (@bcherny)는 Anthropic의 Staff Engineer이자 Claude Code의 창시자입니다. 2026년 1월 자신의 워크플로우를 공개했으며, Anthropic 공식 Best Practices 문서를 단독 저술했습니다.

| 특성 | 내용 |
| --- | --- |
| CLAUDE.md 규모 | 약 100줄. "모든 줄이 실제 문제를 해결한 결과". 800줄 CLAUDE.md보다 효과적. |
| 병렬 세션 운영 | 5~15개 세션 동시 실행. 로컬 터미널 5개 + 웹 5~10개. 각 세션이 독립 git checkout 사용. |
| Plan Mode 철학 | Plan Mode에서 충분히 계획 → 승인 → auto-accept 모드로 전환 → 1-shot 구현. '좋은 계획이 정말 중요하다.' |
| CLAUDE.md 관리 | 팀 전체가 공유. 오류 발견 시 즉시 CLAUDE.md에 규칙 추가. PR에서 @.claude 태그로 학습 추가. |
| Compounding 효과 | 실수 → 규칙 추가 → 같은 실수 반복 안 함. 시간이 지날수록 Claude Code가 프로젝트에 특화됨. |
| 검증 우선 | 작업 완료 선언 전에 반드시 테스트·로그·동작 증명. "Would a staff engineer approve this?" |
| Anthropic 성과 | 엔지니어 1인당 코드 생산성 200% 향상. 모든 PR을 Claude Code가 먼저 검토. 일부 팀은 월 $1,000+ 사용. |

## B.2  7개 Claude Code 커맨드 상세 설정

| 커맨드 | 실행 시점 | 상세 동작 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| /session-start | 매일 아침 의무 | ①CLAUDE.md §1~§13 전체 로드 ②notes/handoff.md 마지막 항목 읽기 ③notes/defer.md 확인 ④현재 브랜치 확인(main이면 경고) ⑤@domain-validator 간이 스캔 ⑥금일 목표 출력 | 금일 작업 목표 출력 |
| /daily-check | 매일 저녁 의무 | ①Dredd ②k6 ③TC ④fast-check ⑤@domain-validator ⑥openapi-msw 드리프트 ⑦notes/handoff.md 업데이트 (금일 완료·내일 이월) | 종합 리포트 + handoff.md 업데이트 |
| /sync-friday | 매주 금요일 | ①Stream A/B 실제 API 연결 ②MSW 드리프트 확인 ③CLAUDE.md Compounding Engineering ④주간 회고 ⑤다음주 계획 | Stream 합류 + §4 업데이트 |
| /scaffold-service | Service 착수 전 | 9개 Service 중 하나를 선택하면 interface+ServiceImpl+Repository+Route+테스트 파일 자동 생성 (4분). Result 패턴·DI 자동 적용. | 5개 파일 자동 생성 |
| /techdebt | W8·W12·W16 | 구현 중 발견된 Forbidden Pattern 목록 자동 생성 → PM 검토 → main 커밋. Compounding Engineering의 핵심. | §4 업데이트 커밋 |
| /add-i18n | W16 다국어 | 화면 텍스트 추출 → ko.json·en.json·vi.json 자동 생성 → 컴포넌트에 t("key") 적용. | 3개 언어 파일 자동 생성 |
| /plan-mode | Service 구현 전 | 구현 계획 제시 → 팀 승인 → Code Mode 전환. Boris Cherny의 "Plan First" 원칙. | 구현 계획서 + 팀 승인 기록 |

# 부록 C  v3.0 → v3.1 주요 변경 사항 요약

이전 계획(v3.0)과 비교하여 v3.1에서 변경된 핵심 내용을 정리합니다.

| 항목 | v3.0 | v3.1 (최종) |
| --- | --- | --- |
| 봉제 실적 단위 | 작업자 개인별 필수 | 라인(팀) 단위 기본 (ADR-013) |
| LOT_OUTPUT.worker_id | NOT NULL 필수 | nullable (선택) |
| 집계 테이블 | WORKER_DAILY_SUMMARY | LINE_DAILY_SUMMARY |
| ERP 전송 데이터 | 개인 생산성 (급여 연동) | 라인별 팀 실적 (기존 급여 방식 유지) |
| 자재 코드 입력 방식 | MES Admin에서 직접 입력 가능 | ERP_IF_MATERIAL 드롭다운 선택만 (ADR-011) |
| Admin 화면 | 4개 (바이어·스타일·작업자·공정) | 6개 (라인·기계·SMV·ERP현황·수명주기·QC기준) |
| ERP 연동 우선순위 | W13~W16 고급 기능 | W1 설계확정·W5 1차구현·W13 완성 (0번 우선순위) |
| 데이터 삭제 정책 | 없음 | Layer C PERMANENT 트리거 보호 (ADR-012) |
| 아카이브 정책 | 없음 | ERP_IF_ORDER 180일·MATERIAL 90일 자동 ARCHIVED |
| SIT E2E 시나리오 | 3개 | 4개 (+E2E-4 라인 실적→ERP 전송) |
| SkillMatrix Admin | 있음 | Phase 2로 이동 (팀 실적 기반 Phase 1에서 불필요) |
| 작업자 UAT 세션 | 있음 | 없음 (라인장·공장장 중심으로 변경) |
| 개인 추적 도입 | Phase 1 강행 | Phase 2 자발적 3단계 전환 |
| 신규 ADR | 없음 | ADR-011 (ERP SSOT)·ADR-012 (수명주기)·ADR-013 (팀 실적) |
| boris Cherny 방법론 표기 | Raza & Bois (오기) | Boris Cherny Claude Code 방법론 (정정) |

# 부록 D  Phase 2 이월 항목 7가지

아래 7개 항목은 W20 납품 범위에서 제외하고 Phase 2에서 처리합니다. 착수 조건을 명시하여 언제 시작할 수 있는지 팀과 고객이 명확히 알 수 있게 합니다.

| 이월 항목 | 이월 이유 | 착수 조건 | 예상 소요 |
| --- | --- | --- | --- |
| 미싱기 MQTT 실 연동 (SEWING_IOT_MOCK→false) | MQTT 브로커 설치·벤더 문서 미확보 | MQTT 브로커 설치 완료 벤더 OPC-UA/MQTT 문서 수령 | 3주 |
| 온습도 실 센서 연동 (ENV_IOT_MOCK→false) | 릴렉싱실 센서 설치 확인 중 | 센서 설치 완료 시설팀 프로토콜 문서 수령 | 2주 |
| 납기 예측 오차 ≤20% (ML 기반 고도화) | 파일럿 시점 실측 데이터 3주 미만 | 실측 데이터 3개월+ 누적 후 | 4주 |
| AI 라인밸런싱 최적화 | SkillMatrix 데이터 6개월 미만 | 데이터 6개월+ 누적 후 | 6주 |
| CAD Marker 파일 연동 (DXF/PLT 자동 파싱) | DXF 파싱 별도 예산 미반영 | 재단 CAD 시스템 API 문서 확보 | 4주 |
| 개인 생산성 ERP 연동 (ADR-013 Step 3) | 현장 저항 방지 데이터 신뢰성 확보 우선 | 공장장 자발적 요청 작업자 사전 설명·동의 | 2주 |
| ERP 필드 매핑 고도화 | 현재 수동 필드 매핑 운영 | ERP 버전 업그레이드 완료 후 | 2주 |

참고: Phase 2 이월 항목은 notes/phase2-roadmap.md에 상세 계획을 기록하고, 발주사가 서명합니다. Phase 2 착수는 별도 계약으로 진행합니다.